

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
| от 02.02.2015 г. № 20  п. Пелым  ***Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым»***  ***на 2015-2021 годы***  *(в редакции от 09.06.2016 № 214, от 21.06.2017 № 195, от 14.07.2017 № 229)* |

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Пелым от 25.04.2014 года № 114 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», постановлением администрации городского округа Пелым от 17.11.2014 года № 389 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пелым на 2015 и плановый период 2016-2017 годов», в соответствии с Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы (прилагается).
2. Постановление администрации городского округа Пелым от 28.11.2013 года № 390 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа Пелым» на 2014-2016 годы» считать утратившим силу.
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 27.11.2013 года № 389 «Об утверждении муниципальной программы по профилактике экстремизма на территории городского округа Пелым на 2014-2016 годы» считать утратившим силу.
4. Постановление администрации городского округа Пелым от 27.12.2013 года № 434 «Об утверждении муниципальной программы по профилактике ВИЧ-инфекций в городском округе Пелым на 2014-2016 годы» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину (в ред. от 21.06.2017 № 195).

Глава городского округа Пелым Ш. Т. Алиев

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

**«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ» НА 2015 - 2021 ГОДЫ**

*(в редакции от 09.06.2016 № 214)*

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа Пелым |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2021годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Стратегическая цель, на достижение которой направлена муниципальная программа **–** это проведение эффективных мероприятий по реализации социальной политики на территории городского округа Пелым.  **Цель 1 (**подпрограмма 1): Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике экстремизма и терроризма на территории городского округа Пелым.  Задача 1.1. Обеспечение надёжной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного реагирования на изменение криминогенной обстановки;  Задача 1.2 Вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности.  Задача 1.3 Активизация борьбы с терроризмом, экстремизмом, хулиганством и иными противоправными проявлениями на территории городского округа Пелым.  Задача 1.4. Формирование негативного общественного мнения в отношении злоупотребления наркотическими и психотропными веществами.  **Цель 2** (подпрограмма 2)  Замедление темпов роста распространения ВИЧ-инфекции.  Задача 2.1. Совершенствование системы первичной профилактики ВИЧ-инфекции на территории городского округа Пелым.  **Задача 2.2.** Улучшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекции на территории городского округа Пелым. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | **Подпрограмма 1** «Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории городского округа Пелым»  **Подпрограмма 2 «**Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1) снижение количества общего числа преступлений к уровню прошлого года;  2) снижение количества уличной преступности к уровню прошлого года;  3) увеличение контролируемой территории городского округа Пелым (общественные места и места с массовым пребыванием людей) за счёт наращивания системы видеонаблюдения;  4) увеличение количества мероприятии, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление толерантности в городском округе Пелым;  5) увеличение рейдов по выявлению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей;  6) охват населения мероприятиями антинаркотической направленности;  7) количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;  8) количество профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ инфекции;  9) показатель первичной заболеваемости ВИЧ инфекцией. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей  *(в редакции от 09.06.2016 № 214, от 14.07.2017 № 229)* | ВСЕГО: 724,0 тыс.рублей,  в том числе:  местный бюджет  2015 год – 104,0 тыс. рублей,  2016 год - 100,0 тыс. рублей,  2017 год - 918,0 тыс. рублей,  2018 год - 104,0 тыс. рублей,  2019 год - 104,0 тыс. рублей,  2020 год - 104,0 тыс. рублей,  2021 год – 104,0 тыс.рублей, |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет  *(в редакции от 09.06.2016 № 214)* | «http//go.pelym-adm.info» |

**Раздел 1. Характеристика и анализ текущего**

**состояния сферы безопасности жизнедеятельности населения городского округа Пелым**

В последние годы в Российской Федерации установилась основная тенденция развития системы безопасности жизнедеятельности населения, проявляющаяся в создании сбалансированной совокупности социальных программ различных уровней (Федерального, регионального, муниципального).

В условиях ограниченных финансовых ресурсов эффективность решения профилактики безопасности людей на уровне местного самоуправления приобретает всё большую актуальность.

Мероприятия данной программы являются дополнительными мерами к установленным федеральным и областным законам.

Муниципальная программа городского округа Пелым *(в редакции от 09.06.2016 № 214)* «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2015 - 2021 годы (далее - Программа) носит структурированный характер и включает в себя 2 подпрограммы, направленных на решение следующих проблем:

1) состояние профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, снижение уровня наркотизации населения городского округа Пелым;

2). профилактика первичной заболеваемости ВИЧ инфекцией на территории городского округа Пелым.

Подробная характеристика проблем, на решение которых направлены мероприятия Программы, отражена в данном разделе.

На территории городского округа Пелым в течение 2012 - 2013 годах продолжается тенденция по снижению роста преступности, а по многим направлениям обеспечения охраны общественного порядка достигнута определенная стабильность. Однако несмотря на это, оперативная обстановка в городском округе Пелым остается напряженной и требует дальнейшего принятия мер, направленных на профилактику преступлений и правонарушений.

В 2013 году личным составом ММО выполнялись задачи по противодействию преступности, обеспечению общественного порядка и безопасности граждан городского округа Пелым. За 10 месяцев 2013 года зарегистрировано 31 преступлений (+15,7 %). Сотрудниками ММО раскрыто 22 преступлений (-4,4%), общая раскрываемость составляет 81,5%. Выявлено 28 лиц, совершивших противоправные деяния (+21,7%). Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами снизилось на 10% (9). Количество преступлений совершённых несовершеннолетними снизилось на 100,0%.

В результате проведенных мероприятий удалось сдержать рост общественно опасных деяний: по разбоям 0 (0%), грабежам (1, 0%), кражам чужого имущества (4; - 37,5%).Уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений - 4.

В городском округе Пелым в 2014 году зарегистрировано снижение количества лиц с лабораторно обнаруженной ВИЧ на 27 %. Отмечается стабилизации заболеваемости болезни вызванной ВИЧ и бессимптомному инфекционному статусу ВИЧ.

С учетом уровня обеспечения безопасности населения городского округа Пелым эффективное взаимодействие различных органах власти не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности, мероприятия по большей мере нескоординированы, что влияет на эффективность мер, направленных на обеспечение безопасности. В этих условиях необходимо совершенствовать взаимодействие органов местного самоуправления с правоохранительными органами, с учреждениями и предприятиями всех форм собственности, активнее использовать в работе мероприятия по профилактике правонарушений, экстремизма и терроризма, включая создание народных дружинников и освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации.

Необходимо продолжить работу клуба «Я и ты», созданного в 2012 году для подростков городского округа Пелым на базе МКОУ СОШ № 1 по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма. Не снижать темпы по развитию на территории городского округа Пелым мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни. Продолжить проведение конкурсных профилактических мероприятий с привлечением в конкурс учреждений и предприятий всех форм собственности. Активизировать работу по установке в учреждениях образования и культуры городского округа Пелым «тревожной кнопки вызова» и оборудовать учреждения видеонаблюдением, привлечь к ВИЧ-профилактике специализированные структуры областного уровня.

Для решения имеющихся проблем необходимы целенаправленные скоординированные действия администрации городского округа Пелым и других субъектов системы профилактики. Возникает объективная необходимость принятия конструктивных мер, целенаправленного подхода в вопросах предупреждения, противодействия и ликвидации последствий антисоциальных явлений, несущих угрозу общественной безопасности.

**Раздел 2.Цели, задачи, целевые показатели реализации**

**муниципальной программы городского округа Пелым**

**«Безопасность жизнедеятельности населения**

**городского округа Пелым » на 2015-2021годы**

Полный перечень целей и задач муниципальной программы (подпрограммы) приведён в Паспорте настоящей муниципальной программы.

Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 3. План мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021годы**

Механизм реализации Программы включает в себя организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации целей Программы в полном объёме, мониторинг и порядок корректировки объёмов финансирования и сроков реализации программных мероприятий.

Ответственным исполнителем по реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа» является отдел образования , культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, который по отдельным направлениям Программы взаимодействует с муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым», отделением полиции № 9 п.Пелым И гбуз со «Пелымская городская больница».

Ответственный исполнитель определяет:

механизм корректировки программных мероприятий в текущем году и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

порядок обеспечения публичности (открытости) информации о программных мероприятиях и об условиях участия в них субъектов Программы, а также о значениях индикаторов эффективности реализации Программы, результатах проводимых мониторингов;

обеспечение целевого использования средств из местного бюджета городского округа Пелым;

формирование необходимой для реализации программы правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, а также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым;

ежеквартально, к 5 числу, специалисты отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым собирают информацию с учреждений и предприятий, обобщают её и предоставляют информацию о выполнении муниципальной программы, с указанием проведенных мероприятий, количества участвующих и объема финансирования;

предоставление отчёта главному экономисту в срок до 20 числа по истечению отчётного квартала по реализации Программ.

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Пелым

от 14.07.2017 № 229

**План мероприятий**

**по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым**

**«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы**

*(в редакции от 09.06.2016 № 214, от 14.07.2017 № 229)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | **Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |
| **Всего** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе:** | **1538,0** | **104,0** | **100,0** | **918,0** | **104,0** | **104,0** | **104,0** | **104,0** | **\*** |
|  | местный бюджет | 1538,0 | 104,0 | 100,0 | 918,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
|  | **Капитальные вложения** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **\*** |
|  | местный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Прочие нужды** | **1538,0** | **104,0** | **100,0** | **918,0** | **104,0** | **104,0** | **104,0** | **104,0** | **\*** |
|  | местный бюджет | 1538,0 | 104,0 | 100,0 | 918,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |
|  | **Подпрограмма 1: «Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории городского округа Пелым»** | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 1, в том числе:** | **1426,0** | **88,0** | **84,0** | **902,0** | **88,0** | **88,0** | **88,0** | **88,0** | **\*** |
|  | местный бюджет | 1426,0 | 88,0 | 84,0 | 902,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |  |
|  | **1. Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
|  | **Всего по направлению «Капитальные вложения»,**  **в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \* |
|  | **2. Прочие нужды** | | | | | | | | | |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», всего, в том числе:** | **1426,0** | **88,0** | **84,0** | **902,0** | **88,0** | **88,0** | **88,0** | **88,0** | **\*** |
|  | местный бюджет | 1426,0 | 88,0 | 84,0 | 902,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |  |
|  | **Мероприятие 1.** Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым | **1033,0** | **31,0** | **30,0** | **848,0** | **31,0** | **31,0** | **31,0** | **31,0** | Строка 4,6,8 |
|  | **Мероприятие 2.**  Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и терроризма | **303,0** | **44,0** | **42,0** | **41,0** | **44,0** | **44,0** | **44,0** | **44,0** | Строка 9,10 |
|  | **Мероприятие 3.**  Реализация мероприятия антинаркотической направленности | **90,0** | **13,0** | **12,0** | **13,0** | **13,0** | **13,0** | **13,0** | **13,0** | Строка 12,13 |
|  | **Подпрограмма 2: «Предупреждение распространения заболевания, вызываемого**  **вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым»** | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 2, в том числе:** | **112,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | \* |
|  | местный бюджет | 112,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
|  | **1. Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
|  | **Всего по направлению «Капитальные вложения»,**  **в том числе:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \* |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **2. Прочие нужды** | | | | | | | | | |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», всего, в том числе:** | **112,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | \* |
|  | местный бюджет | 112,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
|  | **Мероприятие 4.** Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекции на территории городского округа Пелым | **112,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | **16,0** | Строка 17,18,20 |
|  | местный бюджет | 112,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Пелым

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы городского округа Пелым**

**«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021годы**

*(в редакции от 09.06.2016 № 214)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | Источник значений показателей |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма 1: «Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории городского округа Пелым»** | | | | | | | | | |
| 2 | **Цель 1:** Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике экстремизма и терроризма на территории городского округа Пелым | | | | | | | | | |
| 3 | **Задача 1.1**:Обеспечение надёжной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного реагирования на изменение криминогенной обстановки | | | | | | | | | |
| 4 | **Целевой показатель 1** Снижение количества общего числа преступлений к уровню прошлого года | Показатель на 10 тыс. населения | 74,2 | 69,3 | 66,7 | 64,3 | 61,8 | 59,4 | 56,9 | Ежеквартальный отчет начальника ОП № 9 п.Пелым |
| 5. | **Задача 1.2**. Вовлечение в предупреждение правонарушений работников предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности | | | | | | | | | |
| 6. | **Целевой показатель 2**  Снижение количества уличной преступности к уровню прошлого года | Показатель на 10 тыс. населения | 4,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Ежеквартальный отчет начальника ОП № 9 п.Пелым |
| 7. | **Задача 1.3.** Активизация борьбы с терроризмом, экстремизмом, хулиганством и иными противоправными проявлениями на территории городского округа Пелым | | | | | | | | | |
| 8. | **Целевой показатель 3**  Увеличение контролируемой территории городского округа Пелым (общественные места и места с массовым пребыванием людей) за счёт наращивания системы видеонаблюдения | Ед. | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ежеквартальный отчёт  руководителя муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» |
| 9. | **Целевой показатель 4**  Увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление толерантности в городском округе Пелым | Ед. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ежеквартальный отчёт о реализации данной программы |
| 10 | **Целевой показатель 5**  Увеличение рейдов по выявлению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей | Ед. | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | Ежеквартальный отчет комиссии по выявлению детей в местах, где их нахождение недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено на территории городского округа Пелым |
| 11. | **Задача 1.4.** Формирование негативного общественного мнения в отношении злоупотребления наркотическими и психотропными веществами | | | | | | | | | |
| 12. | **Целевой показатель 6**  Охват населения мероприятиями антинаркотической направленности | проценты | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | Ежеквартальный отчёт о реализации данной программы |
| 13. | **Целевой показатель 7**  Количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Ед. | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Ежеквартальный отчёт о реализации данной программы |
| 14. | **Подпрограмма 2«Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в городском округе Пелым»** | | | | | | | | |  |
| 15. | **Цель 2:** Замедление темпов роста распространения ВИЧ-инфекции | | | | | | | | |  |
| 16. | Задача 2.1. Совершенствование системы первичной профилактики ВИЧ-инфекции на территории городского округа Пелым. | | | | | | | | |  |
| 17. | **Целевой показатель 8**  Количество профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ инфекции | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ежеквартальный отчёт о реализации данной программы |
| 18. | **Целевой показатель 9**  Количество изготовленной информационной продукции (Социальная реклама по профилактике ВИЧ инфекции: листовки,  стенды) | Ед.  листовки    стенды | 100  1 | 100  1 | 100  1 | 100  1 | 100  1 | 100  1 | 100  1 | Ежеквартальный отчёт о реализации данной программы |
| 19. | **Задача 2.2** Улучшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ инфекции на территории городского округа Пелым | | | | | | | | | |
| 20. | **Целевой показатель 10**  Показатель первичной заболеваемости ВИЧ инфекцией | показатель на 100тыс. населения | 74,2 | 49,46 | 24,73 | 24,73 | 24,73 | 24,73 | 24,73 | Ежеквартальный отчёт о реализации данной программы |