

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
| от 07.11.2018 № 366  п. Пелым |

## **О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы**

## **в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжения Правительства Свердловской области от 25.07.2018 « 439-РП «О подготовке и проведении на территории Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжения Правительства Свердловской области от 24.10.2018 № 636-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях координации деятельности учреждений городского округа Пелым по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация городского округа Пелым

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).

2. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым Ш.Т. Алиев

**УТВЕРЖДЕН:**

постановлением администрации

городского округа Пелым

от 07.11.2018 № 366

# ПЛАН

# основных мероприятий

# по подготовке и проведению празднования

# 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия** | | | |
|  | Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – годовщина Победы) | Ежеквартально | Пелевина А.А. |
|  | Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, связанных с организацией мероприятий, посвященных дням воинской славы, годовщине Победы | по мере необходимости | Миллер А.Я. |
|  | Содействие правоохранительных органов в обеспечении охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения в ходе проведения мероприятий посвященных годовщине Победы | по мере необходимости | Коновалов Ю.В. |
|  | Проведение месячника защитников Отечества | февраль 2019 года, февраль 2020 года | Учреждения культуры и образования,  Миллер А.Я. |
|  | Конкурс солдатских платков | март-май  2019-2020 года | Музей |
|  | Проведение акции «Предприниматели городского округа Пелым ветеранам» | апрель 2019, 2020 годы | Пелевина А.А.  Садртдинова Н.Г. |
|  | Ежегодная торжественная линейка, посвящённая открытию месячника ко Дню Победы | апрель 2019, 2020 годов | МКОУ СОШ № 2 п. Атымья |
|  | Книжная выставка «Война – жесточе нет слова» | апрель 2019, 2020 годов | МКОУ СОШ № 2 п. Атымья |
|  | Уроки мужества | апрель 2019, 2020 годов | МКОУ СОШ № 2 п. Атымья |
|  | Коллективный просмотр и обсуждение военных фильмов | апрель май 2019, 2020 годов | МКОУ СОШ № 2 п. Атымья |
|  | Размещение изображения официальной эмблемы празднования годовщины Победы на официальном сайте администрации городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | июнь 2019 года –  июнь 2020 года | МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым»  Арефьев Д.В. |
|  | Организация тематического оформления фасадов учреждений и организаций ко Дню Победы | май  2019 года, 2010 года | Руководители учреждений и организаций го Пелым |
|  | Освещение мероприятий в средствах массовой информации, посвященных важнейшим событиям и решающим сражениям Великой Отечественной войны, подготовке к празднованию Великой победы, Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войне | весь период  2019-2020 годы | Корнеева Е.В.  Ветошкина И.В. |
|  | Изготовление (приобретение) сувенирной продукции, посвященной знаменательным событиям Великой Отечественной войны. | по мере необходимости | Ульянова И.А.  Садртдинова Н.Г. |
|  | Цикл публикаций в газете «Что я знаю о войне» | 2019-2020 годы | Корнеева Е.В. |
|  | Организация тематических выставок | 2019-2020 годы | Библиотека  п. Пелым |
|  | Просмотр документальных и художественных фильмов о ВОВ «А зори здесь тихи», «Они сражались за Родину», «А завтра была война» | 2019-2020 годы | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
| **Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов** | | | |
|  | Организация и обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | сентябрь  2019 года -  апрель  2020 года | Садртдинова Н.Г.  Жилищная комиссия  Баландина Т.Н. |
|  | Проведение обследования условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших военнослужащих в целях дальнейшего определения нуждаемости в получении мер социальной поддержки и повышения эффективности государственной социальной помощи лиц из числа указанных категорий ветеранов | апрель-май 2019 года | Совет ветеранов и пенсионеров,  Садртдинова Н.Г. |
|  | Организация ежегодного диспансерного обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, супругов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей, гетто, а также внеочередного оказания им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому и обеспечение в установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области в случаях необходимыми лекарственными средствами | январь 2019 года – июнь 2020 года | Пелымское отделение ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» |
|  | Акция – поздравление ветеранов «Дом одиночества» | апрель-май  2019-2020 года | Библиотека п. Пелым |
|  | Поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях здравоохранения, учреждениях стационарного социального обслуживания населения или по месту жительства. | май  2019-2020  года | Садртдинова Н.Г. |
| **Раздел 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия** | | | |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий:  1)военно-спортивной игры «Зарница» и «Зарничка»;  2) легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»;  3) лыжная гонка «Победная Весна» и 4) соревнования по военно-прикладным видам спорта и т.д. | по отдельному плану  2019-2020  годы | Миллер А.Я. |
|  | Организация и проведение патриотических мероприятий:  1) парад юноармейского движения;  2) акция «Георгиевская ленточка»;  3) акция «Бессмертный полк» | 2019-2020  годы | Учреждения культуры и образования, учреждения и организации го Пелым |
|  | Конкурс детских рисунков «Герои нашей победы» | 2019-2020 годы | Кочурова С.В. |
|  | Проведение акций «Письмо Победителю» | 2019-2020 годы | Кочурова С.В. |
|  | Музейный урок «История орденов Великой Отечественной войны» | апрель  2019-2020  года | Музей |
|  | Конкурс рисунков «Рисуют мальчики войну» | апрель 2019, 2020 годов | МКОУ СОШ № 2  п. Атымья |
|  | Конкурс чтецов «Это строки военных лет» | апрель 2019, 2020 годов | МКОУ СОШ № 2  п. Атымья |
|  | Выставка «Награды моих земляков» | апрель-май  2019,2020  года | Музей |
|  | Конкурс декоративно-прикладного творчества «Галерея Великой победы» | апрель-май  2019, 2020  года | ИМЦ |
|  | Выставка «Память не стареет» | апрель-май  2019, 2020  года | Музей |
|  | Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне | май 2019, 2020 года | Пелевина А.А.  Миллер А.Я.  Ульянова И.А. |
|  | Конкурс классных газет, посвящённых Дню Победы | май 2019, 2020 годов | МКОУ СОШ № 2  п. Атымья |
|  | Конкурс инсценированной военной песни «Безумству храбрых поём мы песню» | май  2019-2020  года | МКОУ СОШ № 2  п. Атымья |
|  | Конкурс сочинений «Моя семья в военной истории» | май  2019-2020  года | МКОУ СОШ № 2  п. Атымья |
|  | Марш-смотр школьных юнармейских отрядов, посвящённый 75-летию Победы | май  2019-2020  года | Полякова Н.А. |
|  | Школьный легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы | май  2019-2020  года | Полякова Н.А. |
|  | Фотовыставка «Герои Великой Отечественной войны» | май  2019-2020  года | Музей |
|  | Вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Нам память о вас дорога» | 2019 год | Кочурова С.В. |
|  | Игра по станциям «От рядового до генерала» | 2019 год | Кочурова С.В. |
|  | Конкурс «Дембельский альбом» | Февраль 2019 год | ИМЦ |
|  | Молодежный литературный фестиваль «Строка, рожденная в бою» | май 2019 год | Миллер А.Я. |
|  | Изготовление подарков для ветеранов | 01-08.05.2019 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | Чтение художественной литературы о войне | 01-18.05.2019 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | Тематическое занятие по рисованию «Наши герои» | 01-08.05.2019 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | Целевая экскурсия «Труженик тыла Филимонова А.С.» | 02.05.2019 год | Толкач С.В.  Шевченко О.А. |
|  | «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)» | 02.02.2019 год | Войнова Н.А. |
|  | Открытие фото‐стенда «Помним. Гордимся!» | 05.02.2019 год | Войнова Н.А. |
|  | Целевая экскурсия «Малолетний узник концлагеря Плюснина М.Э» | 06.05.2019 год | Толкач С.В.  Шевченко О.А. |
|  | Презентация «Дети – герои» | 07.05.2019 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | Тематические беседы «День Победы – праздник наших дедов» | 08.05.2019 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | «Росинка»  Акция «Георгиевская ленточка» | 08.05.2019 год | Война Н.А. |
|  | Спортивное развлечение «Есть такая профессия» | 08.05.2019 год | Лященко Е.В. |
|  | Участие подготовительных групп в Параде Победы. | 09.05.2019 год | Лященко Е.В. |
|  | Итоговое занятие «Что мы знаем о Родине» | 11.05.2019 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | «Наши земляки во время войны» | сентябрь  2019 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Конкурс сочинений, стихотворений, эссе «Мы внуки твои, Победа» | октябрь  2019 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Подвиг Сталинграда | ноябрь  2019 года | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Мероприятие, посвящённое военной книге «Героические страницы истории России» | декабрь  2019 года | Библиотекарь  МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Интеллектуальный марафон «Мы из будущего» | 2020 год | Кочурова С.В. |
|  | Видеоконкурс стихов «Великое слово Победа» | 2020 год | Библиотека  п. Пелым |
|  | Классный час «Героями не рождаются…», посвящённый Дню героев Отечества | январь  2020 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Классный час «Дети Ленинграда. Дорога ЖИЗНИ», посвящённый снятию блокады Ленинграда | февраль  2020 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Урок мужества «Подвиги военной доблести» | февраль  2020 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Фотовыставка « Дети- Герои Войны» | март  2020 год | Библиотекарь  МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Конкурс плакатов, рисунков «Этих дней не смолкает слава» | март  2020 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Конкурс чтецов «Неизвестному солдату посвящается…» | апрель  2020 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Конкурс стенгазет «Города – герои» | апрель  2020 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Виртуальные экскурсии «Перелистывая героические страницы» | апрель  2020 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Акция «Подарок ветерану» | апрель  2020 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Фестиваль патриотической песни «Поклон тебе, солдат России» | май  2020 год | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Фестиваль детского творчества «Наследники Победы!» | май  2020 года | Кочурова С.В. |
|  | Фестиваль вокальных любительских коллективов «Нам нужна одна Победа…» | май  2020 года | Миллер А.Я. |
|  | Изготовление подарков для ветеранов | 01-08.05.2020 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | Тематическое занятие по рисованию «Наши герои» | 01-08.05.2020 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | Выставка детского рисунка «Дедушкина медаль» | 04.05.2020 год | Войнова Н.А. |
|  | Фото-стенд «Мы помним героев Великой Отечественной войны» | 07.05.2020 год | Войнова Н.А. |
|  | Тематические беседы «День Победы – праздник наших дедов» | 08.05.2020 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | Праздничный концерт «Победный май» посвященный 75-летию Великой Отечественной войны | 08.05.2020 год | Меньшова О.В. |
|  | Спортивное развлечение «Есть такая профессия» | 08.05.2020 год | Лященко Е.В. |
|  | Участие подготовительных групп в Параде Победы | 09.05.2020 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | Итоговое занятие «Что мы знаем о Родине» | 11.05.2020 год | воспитатели  д/с Колобок |
|  | «Пусть всегда будет солнце!» - урок мужества, посвященный Дню Победы | 20.02.2020 год | Меньшова О.В. |
| **Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия** | | | |
|  | Проведение мероприятий, посвященных памятной дате России – Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (12941 год) (по отдельному плану) | июнь 2019 года  июнь 2020 года | учреждения культуры и образования, отдел ОКС и ДМ |
|  | Организация и проведение мемориальной акции «Свеча памяти» «А завтра была война» | июнь 2019 года  июнь 2020 года | Библиотека  п. Пелым |