ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 24.05.2019 № 159 п. Пелым О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям на территории городского округа Пелым в организации подготовки и проведении единого Дня голосования в 2019 году

Во исполнение Федерального закона  от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях оказания  содействия избирательным  комиссиям на территории городского округа Пелым  в организации подготовки и проведения единого Дня голосования 08.09.2019  года  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на период подготовки и проведения единого Дня голосования 08.09.2019  года  на территории городского округа Пелым рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям  в организации подготовки и проведения единого Дня голосования 08.09.2019 года  под председательством  заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевиной (приложение № 1).

2. Утвердить план организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения единого Дня голосования 08.09.2019  года  (приложение № 2).

3. Определить следующие резервные помещения для размещения избирательных участков:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа  №1 п. Пелым для избирательных участков № 2588, № 2600, № 2601;

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры пос. Атымья» для избирательного участка № 2589.

4. Руководителям муниципальных казенных учреждений (Т.А.Смирнова, С.В. Касимова) подготовить помещения для размещения участков.

5. Определить  следующие помещения для проведения публичных мероприятий, предоставляемые зарегистрированным кандидатам  	Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.  Пелым», п. Пелым, ул. Фестивальная ,12;

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья», п. Атымья, ул. Космонавтов,8.

6. Руководителям учреждений и предприятий независимо от формы собственности по согласованию с Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссией на основании заявлений зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц:

1) предоставлять безвозмездно сроком на один час (а при проведении мероприятий с участием более одного зарегистрированного кандидата сроком на один час тридцать мин.)  помещения, пригодные для проведения собраний, совещаний, встреч, без причинения ущерба основной деятельности учреждений для проведения встреч с избирателями. Заявления о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматривать в течение трех дней со дня их подачи;

2) уведомлять, не позднее дня, следующего за днем  предоставления помещения, в письменной  форме Пелымскую поселковую  территориальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.

7. Зарегистрированные кандидаты вправе на договорной основе арендовать для проведения встреч с избирателями, собраний, митингов, публичных дебатов и других предвыборных массовых мероприятий, принадлежащие гражданам и организациям здания, помещения независимо от формы собственности (кроме памятников, обелисков, зданий и помещений органов государственной власти и местного самоуправления, помещений избирательных комиссий у входа и помещений для голосования).

8.  Определить места для размещения:

1)  информационных материалов избирательных комиссий:

информационные стенды по адресам: п. Пелым, ул. К.Маркса, 5 (около здания почты), п. Пелым ул. Строителей , 4 б (около здания магазина «Велес»), ул. Строителей, 19 а (около здания магазина «Магнит»); п. Атымья, ул. Космонавтов, 8 (около здания  МКУК «Дом культуры п. Атымья).

2) агитационных  печатных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении предвыборной агитации:

информационные стенды по адресам: п. Пелым: ул. Строителей, 4 б (около здания магазина «Велес»), ул. Строителей, 19 а (около здания магазина «Магнит»);  п. Атымья, ул. Космонавтов, 8 (около здания  МКУК «Дом культуры п. Атымья).

9. Закрепить места  для размещения информационных  материалов  участковых избирательных комиссий и агитационных печатных материалов зарегистрированных кандидатов (приложение 3).

10. Рекомендовать правоохранительным органам совместно с Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссией осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации, недопущению и по пресечению противоправной агитационной деятельности.

11. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет»

12. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым  А.А. Пелевину.

Глава  городского округа Пелым                                                      Ш.Т.Алиев

|  | Приложение 1 к постановлению администрации городского округа Пелым от 24.05.2019 № 159 |
| --- | --- |

Состав рабочей группы

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения единого Дня голосования 08.09.2019

| Председатель рабочей группы | Алена Анатольевна Пелевина, заместитель главы администрации городского округа Пелым |
| --- | --- |
| Заместитель председателя рабочей группы | Татьяна Николаевна Баландина, заместитель главы администрации городского округа Пелым |
| Члены рабочей группы | Елена Анатольевна Смертина, заместитель главы администрации городского округа Пелым |
|  | Ольга Владимировна Сорокина, ведущий специалист администрации городского округа Пелым |
|  | Галина Юрьевна Потанина, специалист администрации городского округа Пелым |
|  | Елена Владимировна Лемешева, специалист администрации городского округа Пелым |
|  | Наталья Габдулхаевна Садртдинова специалист администрации городского округа Пелым |
|  | Александра Яковлевна Миллер специалист администрации городского округа Пелым |
|  | Ольга Венеровна Твердохлеб, специалист администрации городского округа Пелым |
|  | Надежда Викторовна Якимова, заведующий организационным отделом МКУ «Учреждение по ОДОМС и МУ городского округа Пелым» |
|  | Ирина Анатольевна Ульянова, директор МКУК «Дом культуры пос. Пелым» |
|  | Любовь Андреевна Полывода, директор МКОУ СОШ № 2 п.Атымья |
|  | Наталья Павловна Кушнир, директор МКУ «Информационно-методический центр» |
|  | Светлана Васильевна Касимова, директор МКУК «Дом культуры пос. Атымья» |
|  | Дмитрий Васильевич Арефьев, программист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и МУ» |

|  | Приложение 2 к постановлению администрации городского округа Пелым от 24.05.2019 № 159 |
| --- | --- |

План

организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения единого Дня голосования 08.09.2019

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение плана организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения единого Дня голосования | До 20.05.2019 | Пелевина А.А. |
| 2 | Публикация списков избирательных участков с указанием границ, номеров мест нахождения избирательных комиссий, помещений для голосования | до 01.07.2019 | Ульянова И.А |
| 3 | Проведение совещаний по вопросам связанным с организацией и проведением выборов | Весь период избирательной кампании | Пелевина А.А. |
| 4 | Обеспечение избирательных комиссий необходимыми помещениями для работы, средствами связи, техническим оборудованием | Весь период избирательной кампании | Баландина Т.Н. Якимова Н.В. |
| 5 | Определение и утверждение списка резервных помещений для голосования | До 01.07.2019 | Пелевина А.А. |
| 6 | Оказание содействия в размещении наружных инфор- мационных материалов избирательных комиссий | Весь период | Твердохлеб О.В. Якимова Н.В. |
| 7 | Анализ социально-политической ситуации на территории и прогноз участия граждан в выборах | Июль 2019 | Члены рабочей группы |
| 8 | Оказание содействия в выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов | Весь период | Лемешева Е.В. |
| 9 | Своевременное рассмотрение заявок о проведении встреч зарегистрированных кандидатов , их доверенных лиц с населением, проведение митингов, пикетов | Весь период | Лемешева Е.В. |
| 10 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для разме- щения информационных материалов избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кан- дидатов (по предложению ТИК). | Не позднее 01.08.2019 | Пелевина АА |
| 11 | Обеспечение свободного доступа (подхода и подъез- да) к избирательным участкам, благоустройство и очистка территорий, прилегающих к избирательным участкам. | До 01.09.2019 | Баландина Т.А Ульянова И.А. Полывода Л.А. |
| 12 | Обеспечение качественного учета избирателей и своевременное предоставление территориальной избирательной комиссии уточненных сведений об избирателях. | Весь период | Пелевина АА |
| 13 | Обеспечение готовности помещений для работы рабочей группы (ответственных дежурных) в здании администрации в день голосования. | До 06.09.2019 | Якимова Н.В. |
| 14 | Организация деятельности служб, обеспечивающих безопасность в городском округе Пелым к бесперебойной работе 08.09.2019 | До 06.09.2019 | Потанина Г.Ю. |
| 15 | Обеспечение приёма документации от избирательных комиссий на хранение и в архив. | В соответствии с федеральным законодательством | Пелевина А.А. |
| 16 | Организация информационной и разъяснительной кампании с населением | Весь период | Члены рабочей группы |
| 17 | Организация торгового обслуживания населения в День голосования 08.09.2019 | до 06.09.2019 | Якимова Н.В. |
| 18 | Организация культурного обслуживания в День голосования 08.09.2019 | до 06.09.2019 | Ульянова И.А. Касимова С.В. |

|  | Приложение 3 к постановлению администрации городского округа Пелым от 24.05.2019 № 159 |
| --- | --- |

Места

для размещения информационных  материалов избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов

| № пп | Номер избирательного участка | Адрес избирательного участка | Место расположения специального места для размещения печатных материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2588 | поселок Пелым: ул. Береговая (полностью); ул. Преображенская (полностью); ул. Газовиков (полностью); ул. Клубная (д. № 1,3,4,5); ул. Лесная (полностью); ул. Набережная (полностью); ул. Н. Набережная (полностью); ул. Новая (полностью); ул. Пушкина (полностью); ул. Строителей (д. № 1, 1«а», 2, 3, 3«а», 5«а», 7, 9); ул. Фестивальная (полностью); поселок Кершаль. | п. Пелым ул. Строителей, 4 б (около здания магазина «Велес») |
| 2 | 2589 | поселок Атымья, станция Нерпья. | п. Атымья, ул. Космонавтов, 8 (около здания МКУК «Дом культуры п. Атымья). |
| 3 | 2600 | поселок Пелым: пер. Больничный (полностью); ул. Железнодорожная (полностью); ул. К. Маркса (полностью); ул. Клубная (д. № 7, 9); ул. Строителей (д. № 4, 5, 11, 13, 17«а», 19 ,21); ул. Студенческая (полностью); ул. Чапаева (полностью); пер. Чапаева (полностью); ул. Школьная (полностью); ул. Щорса (полностью); пер. Щорса (полностью); поселок Вершина. | п. Пелым ул. Строителей, 4 б (около здания магазина «Велес») |
| 4 | 2601 | поселок Пелым: ул. Восточная (полностью); ул. Вокзальная (полностью), ул. Зеленая (полностью); ул. Мира (полностью); ул. Молодежная (полностью); ул. П.Морозова (полностью); ул. Строителей (д. № 24, 26, 28). | п. Пелым ул. Строителей, 19 а (около здания магазина «Магнит») |