#

# ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****

# ****АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ****

|  |
| --- |
| от 11.02.2019 № 39п. Пелым  |

# ****О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым,****

# ****утвержденный постановлением администрации городского округа****

# ****Пелым от 04.10.2016 № 370****

**В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования и реализации государственных программ Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 №790-ПП (в ред. от 03.08.2017 №563-ПП), руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым**

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# **Внести в Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, следующие изменения:**

# **в п.п.2, п.21, главы 3 слово «государственной» заменить на «муниципальной»;**

# **приложение №8 изложить в новой редакции (прилагается).**

# **Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».**

# **Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.**

# И.о. главы администрации

городского округа Пелым Т.Н. Баландина

Приложение № 8 к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

**МЕТОДИКА**

**ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) [(таблица 1)](#Par1007);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) [(таблица 2)](#Par1027).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение фактического объема расходов на муниципальную программу и запланированного объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Таблица 1

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение Q1** | **Оценка** |
| **0,98 <= Q1 <= 1,02** | полное финансирование  |
| **0,5 <= Q1 < 0,98** | неполное финансирование  |
| **1,02 < Q1 <= 1,5** | увеличенное финансирование  |
| **Q1 < 0,5** | существенное недофинансирование  |
| **Q1 > 1,5** | чрезмерное финансирование  |

1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически, достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2

**ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ**

**ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение Q2** | **Оценка** |
| **0,95 <= Q2 <= 1,05** | высокая результативность  |
| **0,7 <= Q2 < 0,95** | средняя результативность (недовыполнение плана)  |
| **1,05 < Q2 <= 1,3** | средняя результативность (перевыполнение плана)  |
| **Q2 < 0,7** | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |
| **Q2 > 1,3** | низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы [(таблица 3)](#Par1053).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3.

Таблица 3

**РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0,95 <= Q2 <= 1,05** | **0,7 <= Q2 < 0,95** | **1,05 < Q2 <= 1,3** | **Q2 < 0,7** | **Q2 > 1,3** |
| **0,98 <= Q1 <= 1,02** | **Оценка - 5.**Высокая эффективность муниципальной программы | **Оценка - 3.**Средний уровень эффективности муниципальной программы | **Оценка - 4.**  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | **Оценка - 1.** Низкий уровень эффективности муниципальной программы | **Оценка - 4.** Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
|  | возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей(уменьшение плановых значений) или выделениядополнительного финансирования | возможен пересмотр муниципальнойпрограммы в части высвобождения финансовых ресурсови перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы | необходима существенна корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, увеличения объема финансирования, перечня программныхмероприятий, системы управления. При ограниченности финансовых ресурсовцелесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | возможен пересмотр муниципальнойпрограммы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсови перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
| **0,5 <= Q1 < 0,98** | **Оценка - 4.** Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | **Оценка - 4.**Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | **Оценка - 3.** Средний уровень эффективности муниципальной программы | **Оценка - 2.**  Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | **Оценка - 3.** Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальнойпрограммы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования | необходим пересмотрмуниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых значений),в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы | необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | необходим пересмотрмуниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| **1,02 < Q1 <= 1,5** | **Оценка - 3.** Средний уровень эффективности муниципальной программы | **Оценка - 2.** Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | **Оценка - 3.** Средний уровень эффективности муниципальной программы | **Оценка - 0.** Крайне низкая эффективность муниципальной программы | **Оценка - 3.** Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей(снижение плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период | необходим пересмотрмуниципальной программы в части уменьшения финансирования, сокращения срока реализации, корректировки планамероприятий, оптимизации системы управления | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плановых значений. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана | целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения финансирования |
| **Q1 < 0,5** | **Оценка - 2.** Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | **Оценка - 1.** Низкая эффективность муниципальной программы | **Оценка - 2.** Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | **Оценка - 2.** Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего | **Оценка - 3.** Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотрмуниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки перечня программныхмероприятий, оптимизации системы управления | необходим пересмотрмуниципальной программы в части корректировки значений целевых показателей (снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, пересмотр плана мероприятий иоптимизации системы управления | некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений целевых показателей. Необходим пересмотрмуниципальной программы в части уменьшения финансирования и корректировки целевых показателей | требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра целевых показателей и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна, то целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы | некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотрмуниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения объема финансирования, сокращения срока реализации муниципальной программы, корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления |
| **Q1 > 1,5** | **Оценка - 1.** Низкая эффективность муниципальной программы | **Оценка - 0.** Крайне низкая эффективность муниципальной программы | **Оценка - 1.** Низкая эффективность муниципальной программы | **Оценка - 0.** Крайне низкая эффективность муниципальной программы | **Оценка - 2.** Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |
| необходим пересмотрмуниципальной программы в части корректировки целевых показателей(снижение плановых значений), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков реализации | целесообразно поставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении муниципальной программы | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотрмуниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, системы управления,пересмотра плановых значений целевых показателей | муниципальную программу следует досрочно завершить | необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки объемов финансирования, плана мероприятий, пересмотр плановых значений целевых показателей |