

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
| от 07.05.2020 № 80  п. Пелым |

**Об утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного режима работы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым**

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области от 29.04.2020 № 228 «Об утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного режима работы государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, муниципальных учреждений культуры и отдельных некоммерческих организаций сферы культуры и искусства, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области», в целях координации деятельности учреждений в сфере культуры и дополнительного образования детей после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым и обеспечения реализации на территории городского округа Пелым единой государственной политики в сфере культуры:

1. Утвердить План мероприятий по восстановлению штатного режима работы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым (далее – План) (прилагается).

2. Руководителям учреждения культуры и дополнительного образования детей городского округа Пелым (И.А. Ульянова, С.В. Касимова, Е.М. Шашмурина) обеспечить реализацию мероприятий Плана в установленные сроки.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым Ш.Т. Алиев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  городского округа Пелым  от 07.05.2020 № 80 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ\***

**по восстановлению штатного режима работы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный за исполнение мероприятия** | **Сроки исполнения мероприятия** |
|  | **Музеи** | | |
|  | Обеспечение работы музеев в формате онлайн- трансляций | О.В. Квасова | постоянно, до момента снятия ограничительных мер |
|  | Обеспечение выхода на работу специалистов музеев с целью проведения санитарной обработки и уборки помещений | О.В. Квасова | в течение 2 недель с момента отмены ограничительных мер |
|  | Перевод работников музеев с дистанционного режима работы на обычный трудовой режим | О.В. Квасова | по истечении 3 недель с момента отмены ограничительных мер |
|  | Открытие экспозиционно-выставочных помещений музеев для одиночных посетителей с учетом ограниченного доступа | О.В. Квасова | по истечении 5 недель с момента отмены ограничительных мер |
|  | Корректировка режима посещения музея с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | О.В. Квасова | по истечении 7 недель с момента отмены ограничительных мер |
|  | Открытие экспозиционно-выставочных помещений музеев в том числе для группового посещения | О.В. Квасова | по истечении 7 недель с момента отмены ограничительных мер |
|  | Корректировка Планов выставочной работы музеев на II полугодие 2020 года с учетом переноса мероприятий, запланированных к реализации в I полугодии 2020 года | О.В. Квасова | до 1 июня 2020 года |
|  | **Библиотеки** | | |
|  | Обеспечение работы библиотек в онлайн формате | И.Е. Собянина | постоянно, до момента снятия ограничительных мер |
|  | Проведение профилактических и технических процедур по обеспечению безопасного функционирования библиотек | И.Е. Собянина | в течение 3 рабочий дней с момента отмены ограничительных мер |
|  | Уведомление читателей о возвращении библиотеки к рабочим процессам в полном объеме и переход в штатный режим работы (сайт, средства массовой информации и т.д.) | И.Е. Собянина | в течение 3 рабочих дней с момента отмены ограничительных мер |
|  | Организация и проведение в библиотеках дней открытых дверей | И.Е. Собянина | в течение 5 рабочих дней с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
|  | Корректировка режима посещения культурно-просветительских мероприятий в библиотеках с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | И.Е. Собянина | по истечении 3 недель  с момента отмены  ограничительных мер |
|  | Проведение мероприятий для посетителей с учетом соблюдения установленных в Свердловской области ограничений по предельному количеству участников мероприятий (при наличии) | И.Е. Собянина | с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
|  | Корректировка Планов работы библиотек на II полугодие 2020 года с учетом переноса мероприятий, запланированных к реализации в I полугодии 2020 года | И.Е. Собянина | до 1 июня 2020 года |
|  | **Культурно-досуговые учреждения** | | |
|  | Обеспечение работы культурно-досуговых учреждений в онлайн формате | С.В. Кочурова | постоянно, в течение действия ограничительных мер |
|  | Проведение профилактических и технических процедур по обеспечению безопасного функционирования культурно-досуговых учреждений | С.В. Кочурова | в течение 3 рабочий дней  с момента отмены  ограничительных мер |
|  | Корректировка режима работы клубных формирований культурно-досуговых учреждений с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | С.В. Кочурова | по истечении 10 рабочих  дней с момента отмены ограничительных мер |
|  | Проведение занятий в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | С.В. Кочурова | по истечении 14 рабочих  дней с момента отмены ограничительных мер |
|  | Уведомление посетителей о режиме работы культурно-досуговых учреждений (сайт, средства массовой информации и т.д.)  в штатный режим работы (сайт, СМИ и т.д.) | С.В. Кочурова | по истечение 10 рабочих  дней с момента отмены  ограничительных мер |
|  | Корректировка режима посещения и стоимости входного билета на платные мероприятия культурно-досуговых учреждений с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | С.В. Кочурова | по истечении 2 недель  с момента отмены ограничительных мер |
|  | Корректировка режима посещения культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях с учетом сохраняющейся опасности распространения коронавирусной инфекции | С.В. Кочурова | по истечении 3 недель  с момента отмены  ограничительных мер |
|  | Проведение мероприятий для посетителей с учетом соблюдения установленных в Свердловской области ограничений по предельному количеству участников мероприятий (при наличии) | С.В. Кочурова | с момента отмены временной приостановки работы с посетителями |
|  | Корректировка Планов работы культурно-досуговых учреждений на II полугодие 2020 года с учетом переноса мероприятий, запланированных к реализации в I полугодии 2020 года | С.В. Кочурова | до 1 июня 2020 года |
|  | **Детские школы искусств** | | |
|  | Обеспечение учебного процесса с использованием технологий дистанционного и электронного обучения | Е.М. Шашмурина | постоянно, до момента снятия ограничительных мер |
|  | Контроль за состоянием систем обеспечения деятельности учреждений | Е.М. Шашмурина | постоянно, до момента снятия ограничительных мер |
|  | Проведение санитарной обработки и уборки помещений перед началом посещения учреждений обучающимися и их родителями | Е.М. Шашмурина | в течение 3 рабочих дней с момента снятия ограничительных мер |
|  | Информирование участников образовательного процесса о начале деятельности образовательной организации в штатном режиме | Е.М. Шашмурина | в течение 2 рабочих дней с момента снятия ограничительных мер |
|  | Обеспечение проведения индивидуальных и мелкогрупповых занятий с обучающимися в целях выполнения учебных планов (при необходимости) | Е.М. Шашмурина | с момента снятия ограничительных мер |
|  | Определение актуальных сроков и форм проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, приемной кампании | Е.М. Шашмурина | в течение 1 недели с момента снятия ограничительных мер |
|  | Информирование участников образовательного процесса об изменениях в сроках и формах проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, приемной кампании | Е.М. Шашмурина | в течение 1 недели с момента снятия ограничительных мер |
|  | Внесение изменений в график ежегодных оплачиваемых отпусков педагогических работников (при необходимости) | Е.М. Шашмурина | в течение 14 календарных дней с момента снятия ограничительных мер |
|  | Корректирование образовательных программ на последующий период обучения (при необходимости) | Е.М. Шашмурина | в период летних каникул |
|  | Корректирование планов творческих мероприятий на следующий учебный год | Е.М. Шашмурина | в период летних каникул |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* План включает мероприятия по постепенному переходу организаций сферы культуры в штатный режим работы в соответствии с предложенным Министерством культуры Российской Федерации примерным планом мероприятий, обеспечивающим единообразие реализации государственной политики в сфере культуры в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и после их отмены. Мероприятия Плана должны выполняться с учетом действующих на момент их реализации положений нормативных правовых актов высших органов власти Свердловской области, предусматривающих постепенное ослабление ограничительных мер, а также с учетом имеющихся предписаний органов Роспотребнадзора для отдельных территорий Свердловской области или организаций. В случае противоречия мероприятий Плана положениям нормативных правовых актов высших органов власти Свердловской области или предписаниям Роспотребнадзора, выполнение отдельных мероприятий Плана (включая сроки их выполнения), может быть скорректировано организациями культуры с учетом действующих требований или остаться без реализацииввиду невозможности их выполнения.