ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 20.02.2017 № 48 п. Пелым

О мерах по пропуску весеннего половодья на территории

городского округа Пелым в 2017  году

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования организаций, согласованности действий администрации городского округа Пелым и руководителей предприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Пелым в 2017 году, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым (прилагается).

2. Рекомендовать Пелымскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (Зубков С.Н.),                                                муниципальному унитарному предприятию «Голана» (Барабаш Н.Г.), Пелымским районным коммунальным энергетическим  системам  акционерного общества «Облкоммунэнерго»  (Игнатов С.А.), Кушвинскому газовому участку АДС п. Пелым  (Коршунов В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (Хамзаева О.А.) содействовать реализации выполнения плана основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 03.02.2016 № 32 «О мерах по пропуску весеннего половодья на территории  городского округа Пелым в 2016  году».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину Т.Н.

И.о. главы администрации

городского округа Пелым                                                          Т.Н. Баландина

Утвержден

постановлением администрации

городского округа Пелым

от 20.02.2017 N 48

План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории городского округа Пелым в 2017 году

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с повесткой дня: координация мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым в 2017 году | 31.03.2017 | специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым Потанина Г.Ю. |
| 2 | Вывоз снега с территорий предприятий, учреждений, жилищного фонда и детских площадок | с 01.02-15.04.2017 (до полного таяния снега) | МУП «Голана», Пелымское ЛПУ МГ, Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго», ООО «Гарант», директор СОШ № 1, МКОУ ДОД ДШИ |
| 3 | Приведение в готовность спецтехники | 06.03.2017 | транспортный участок Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 4 | Обеспечение безаварийной работы электрооборудования водозабора. п. Атымья | 07.04.2017 | ТВС Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 5 | Контроль уровня воды после вскрытия реки Атымья ежедневно | 07.04-16.05.2017 | ТВС Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 6 | Составить график отключения электрооборудования (насосов водозабора) | 20.04-16.05.2017 | ТВС Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 7 | Обеспечить наполнение водой подпиточную емкость котельной № 3 согласно графика отключения | 20.04-16.05.2017 | ТВС Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 8 | Создание аварийной бригады по ликвидации возможного половодья | до 02.03.2017 | ТВС, РС Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 9 | Определение мест возможных затоплений паводковыми водами и установка периодичности наблюдения за ними не реже 2 раз в рабочий день. | 20.04.2017 | РС Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 10 | Проверка готовности к работе в сезон паводка всех ТП Пелымского РКЭС | 16.03-31.03.2017 | РС Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 11 | Проведение инструктажа с электротехническим персоналом РКЭС об их действиях при возникновении нештатных ситуаций в паводковый период | 10.03.2017 | ТВС, РС Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 12 | Очистка дренажных труб для сточных, талых вод от снега и мусора ул. Строителей Устройство водостоков и водопропусков на территории жилпоселка. | 01.03-14.04.2017 | МУП «Голана», ООО «Гарант» |
| 13 | Отведение талых вод от канализационных люков: - ул. Строителей, д. 1,2 - ул. Железнодорожная, д.1-4, 5 - ул. Газовиков, д. 5,6,7,8 | до 25.04.2017 | МУП «Голана» |
| 14 | Установка насосов для отвода сточных вод из колодцев и подвалов жилых домов | В течение паводкового периода | МУП «Голана» |
| 15 | Проведение осмотра опор и стоек газопровода Р-0,3 МПа, проложенного вдоль реки Пелым | апрель-май | Кушвинский газовый участок АДС п. Пелым |
| 16 | Постановление «Об ограничении движения автотранспортных средств на территории городского округа Пелым в весенний период 2017 года» | март | Администрация городского округа Пелым |
| 17 | Проведение профилактических бесед с детьми о соблюдении правил поведения и безопасности в период ледохода на реке | март- апрель | Руководители образовательных учреждений |
| 18 | Информирование населения о соблюдении правил поведения и безопасности в период ледохода на реке через СМИ | март- апрель | Администрация городского округа Пелым, МКУ культуры «Дом культуры поселок Пелым» |