**Доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы в сфере профилактики правонарушений на территории городского округа Пелым за 2016 год**

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 № 69/35 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год» был утвержден объем финансирования в общей сумме 30,0 тысяч рублей на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике правонарушений на территории городского округа Пелым подпрограммы 1 «Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории городского округа Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 20.

Исполнение по итогам 2016 года составило 0% от планового показателя. Такое исполнение связано с тем, что по программе профилактики правонарушений средства были запланированы на приобретение видеонаблюдения. Выделенной в 2016 году суммы денежных средств (согласно сметных расчетов) было недостаточно для обеспечения видеонаблюдения, в связи с чем было принято решение объединить средства муниципальной программы за 2016 и 2017 годы, и, произвести исполнение данного мероприятия программы в 2017 году.