ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 03.06.2015 г. № 180 п. Пелым

О подготовке образовательных организаций и учреждений культуры городского округа Пелым

к новому  2015 – 2016 учебному году и отопительному сезону

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 05.05.2015 г. №188-и «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории  Свердловской области к 2015-2016 учебному году»,  в целях своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической  защищенности и качественной подготовки образовательных организаций и учреждений культуры городского округа  Пелым  к началу нового 2015-2016 учебного года и отопительного сезона,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и приемке образовательных организаций и учреждений культуры городского округа Пелым к началу нового 2015 – 2016 учебного года и отопительного сезона (прилагается).

2. Руководителям  учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Церр Н.В., Фомина Н.П., Шашмурина Е.М, Ульянова И.А., Касимова С.В.):

1) обеспечить   выполнение плана мероприятий по подготовке  учреждений к новому 2015 – 2016 учебному году и отопительному сезону;

2) еженедельно с 01.07.2015 года предоставлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым  информацию о ходе подготовки учреждений к новому 2015– 2016  учебному году и отопительному сезону.

3. Возложить ответственность за предоставление в Министерство общего и профессионального образования  информации о ходе подготовки и приемки образовательных организаций  к новому 2015-2016 учебному году согласно графика и в соответствии с установленными формами на Пелевину А.А, специалиста отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.

4. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Смертина Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на  обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры, приведение муниципальных образовательных организхаций в соответствие  требованиям  санитарных норм и правил, целевых государственных и муниципальных программ.

5. Создать межведомственную комиссию под председательством  заместителя главы администрации А.А. Боброва с целью проведения  всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных организаций к новому 2015– 2016  учебному году и отопительному сезону (состав комиссии прилагается).

6. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных организаций к новому 2015– 2016  учебному году и отопительному сезону (прилагается).

7. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте  администрации городского  округа Пелым в сети Интернет.

8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Л.И. Мухлынину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т.Алиев

Утвержден: Постановлением администрации городского округа Пелым от 03.06.2015 г. № 180 «О подготовке образовательных организаций и учреждений культуры городского округа Пелым к новому 2015 – 2016 учебному году и отопительному сезону»

План

мероприятий по подготовке и приемке образовательных организаций и учреждений культуры городского округа Пелым к новому 2015 – 2016 учебному  году и отопительному сезону

| Планируемые работы | Финансирование, руб. | Срок завершения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| МКОУ СОШ №1 п. Пелым |
| 1. Капитальный ремонт силового электрооборудования | 960 955,0 | 0 | 960 955,0 | 15.07.2015 | Смирнова Т.А. |
| 2. Капитальный ремонт электроосвещения | 1 800 000,0 | 0 | 1 800 000,0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А. |
| 3. Установка узла учета тепловой энергии | 250 000,0 | 0 | 250 000,0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А |
| 4. Ремонт полов коридоров здания | 0 | 0 | 0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А |
| 5. Косметический ремонт помещений общего пользования | 102 000,0 | 0 | 102 000,0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А |
| 6. Замена плитки на лестничных пролетах | 38 000,0 | 0 | 38 000,0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А |
| 7. Ремонт цоколя здания | 20 000,0 | 0 | 20 000,0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А |
| 8. Обследование технологического оборудования пищеблока | 8 000,0 | 0 | 8 000,0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А |
| 9. Ограждение отопительных приборов в спортивном зале | 0 | 0 | 0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А |
| 10. Огнезащитная обработка перекрытий чердачного помещения | 80 000,0 | 0 | 80 000,0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А |
| 11. Приобретение мебели | 269 000,0 | 269 000,0 | 0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А |
| 12. Приобретение учебной литературы | 300 000,0 | 300 000,0 |  | 20.08.2015 | Смирнова Т.А |
| 13. Приобретение лабораторного оборудования | 20 000,0 | 20 000,0 |  | 20.08.2015 | Смирнова Т.А |
| 14. Установка видеонаблюдения | 30 000,0 | 0 | 30 000,0 | 30.07.2015 | Смирнова Т.А. |
| итого | 3 877 955,0 | 589 000,0 | 3 288 955,0 |  |  |
| МКОУ СОШ №2 п. Атымья |
| 1. Поведение косметического ремонта учреждения | 70 000,0 |  | 70 000,0 | 30.07.2015 | Полывода Л.А. |
| 2. Приобретение учебников | 50 000,0 | 50 000,0 |  | 30.07.2015 г | Полывода Л.А. |
| 3. Утилизация канализационных отходов | 40 000,0 |  | 40 000,0 | 30.07.2015 г | Полывода Л.А. |
| 4. Проверка и ремонт технологического оборудования пищеблока | 16 000,0 |  | 16 000,0 | 30.07.2015 г | Полывода Л.А. |
| 5. Оснащение гардероба ячейками для обуви | 15 000,0 |  | 15 000,0 | 30.07.2015 | Полывода Л.А. |
| итого | 191 000,0 | 50 000,0 | 141 000, 0 |  |  |
| МКДОУ детский сад №1 «Тополек» |
| 1. Проведение косметического ремонта | 1750,0 | 0 | 1750,0 | 30.07.2015 | Церр Н.В. |
| 2. Генеральная уборка помещений и инвентаря |  |  |  | 30.07.2015 | Церр Н.В. |
| 3. Замена ограждения территории |  |  |  | 30.07.2015 | Церр Н.В. |
| 4. Измерение сопротивления | 8 000,0 | 0 | 8 000,0 | 30.07.2015 | Церр Н.В |
| 5. Огнезащитная обработка чердачных помещений | 20 000,0 | 0 | 20 000,0 | 30.07.2015 | Церр Н.В. |
| итого | 29 750,0 | 0 | 29 750,0 |  |  |
| МКДОУ детский сад №2 «Колобок» |
| 1. Покрытие ступеней лестничных маршей и коридоров спец.материалами | 5782,24 |  | 5782,24руб | 30.08.2015 | Фомина Н.П. |
| 2. Замена огнетушителей | 15000,0 |  | 15000,0 | 30.08.2015 | Фомина Н.П. |
| 3. Установка доводчиков на двери боковых выходов | 6000,0 |  | 6000,0 | 30.08.2015 | Фомина Н.П. |
| 4. Установка уплотнителей на двери | 5000,0 |  | 5000,0 | 30.08.2015 | Фомина Н.П. |
| 4. Генеральная уборка помещений и инвентаря |  |  |  | 15.08.2015 | Фомина Н.П. |
| 5. Текущий ремонт внутренних помещений |  |  |  | 15.08.2015 | Фомина Н.П |
| 6. Ревизия ТВС |  |  |  | 30.06.2015 | Фомина Н.П |
| 7. Замена счетчиков на горячую и холодную воду |  |  |  | 30.06.2015 | Фомина Н.П |
| 8. Монтаж батарей отопления на съемных держателях |  |  |  | 30.06.2015 | Фомина Н.П |
| 9. Промывка внутренней системы отопления |  |  |  | 30.06.2015 | Фомина Н.П |
| 10.Пожарно-техническое обследование состояния детского сада (перемотка пожарных рукавов, проверка гидрантов) |  |  |  | 15.09.2015 | Фомина Н.П |
| 11.Замена системы отопления в группе | 187800,0 | 93900,0 | 93900,0 | 30.08.2015 | Фомина Н.П |
| 12. Частичная замена вентелей запорной арматуры в подвальном помещении | 18000,0 |  | 18000,0 | 30.07.2015 | Фомина Н.П |
| итого | 227582,24 | 93900,0 | 133682,24 |  |  |
| МКОУДОД «ДШИ» |
| 1.Побелка цокольного этажа здания | 1000,0 |  | 1000,0 | 15.07.2015 | Шашмурина Е.М. |
| 2. Ремонт мебели |  |  |  | 15.07.2015 | Шашмурина Е.М. |
| 3. Генеральная уборка помещений и инвентаря |  |  |  | 15.07.2015 | Шашмурина Е.М. |
| 4. Установка противопожарной двери | 45000,0 |  | 45000,0 | 15.08.2015 | Шашмурина Е.М |
| итого | 46000,0 |  | 46000,0 |  |  |
| МУК «ДК п. Пелым» |
| 1. Частичный ремонт крыльца в здании на ул. Фестивальная | 2100,0 |  | 2100,0 | 31.07.2015 | Ульянова И.А. |
| 2. Побелка фундамента | 3000,0 |  | 3000,0 | 31.07.2015 | Ульянова И.А. |
| 3. Установка аккумуляторных светильников | 10000,0 |  | 10000,0 | 31.07.2015 | Ульянова И.А. |
| 4. Замена электрического счетчика | 10000,0 |  | 10000,0 | 31.07.2015 | Ульянова И.А. |
| 5. Установка счетчиков на холодную и горячую | 1400,0 |  | 1400,0 | 31.07.2015 | Ульянова И.А. |
| 6. Утепление водопровода и канализации под полом по ул. Фестивальная, утепление ввода канализации по ул. Строителей | 9075,0 |  | 9075,0 | 31.07.2015 | Ульянова И.А. |
| 7. Косметический ремонт кабинета директора | 5325,0 |  | 5325,0 | 31.07.2015 | Ульянова И.А. |
| итого | 40900,0 |  | 40900,0 |  |  |
| МУК «ДК п. Атымья» |
| 1. Текущий ремонт помещений |  |  |  | 15.08.2015 | Касимова С.В. |
| итого |  |  |  |  |  |
| Отдел ОКСиДМ |
| Формирование муниципальной межведомственной комиссии и утверждение графиков приемки учреждений |  |  |  | май 2015 | Пелевина АА |
| Контроль подготовки учреждений к новому учебному году и отопительному сезону |  |  |  | Весь период еженедельно | Мухлынина Л.И., Пелевина АА |
| Подготовка еженедельного доклада о ходе приемки образовательных учреждений и предоставление его в Министерство образования Свердловской области, в администрацию северного управленческого округа |  |  |  | Еженедельно с 1.07.2015 | Пелевина АА |
| Учреждения образования |
| Корректировка паспортов комплексной безопасности |  |  |  | 1.08.2015 | Руководители учреждений |
| Корректировка Паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений |  |  |  | 1.08.2015 | Руководители учреждений |
| Размещение на сайтах организаций актов приемки учреждения |  |  |  | не позднее 7 дней после приемки | Руководители учреждений |
| Комиссия по приемке учреждений |
| Прием МКОУ СОШ №2 п. Атымья |  |  |  | 30.07.2015г | А.А.Бобров |
| Прием МКОУ СОШ №1 п. Пелым |  |  |  | 14.08.2015 | А.А.Бобров |
| Прием дошкольных образовательных учреждений |  |  |  | после 14.08.2015 | А.А.Бобров |
| Прием учреждений культуры |  |  |  | 26.08.2015 | А.А.Бобров |

Утвержден: Постановлением администрации городского округа Пелым от 03.06..2015г. № 180 «О подготовке образовательных организаций и учреждений культуры городского округа Пелым к новому 2015 – 2016 учебному году и отопительному сезону»

Состав

межведомственной комиссии

по проведению всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных организаций к новому 2015– 2016  учебному году и отопительному сезону

| А.А. Бобров | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Л.И. Мухлынина | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам |
| Г.Ю.Потанина | Специалист администрации городского округа Пелым (по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) |
| С.Н. Зубков | Начальник Пелымского ЛПУ МГ (по согласованию) |
| С.А.Игнатов | Начальник Пелымского РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго» |
| В.М. Патласов | И.о.главный государственный санитарный врач территориального отделения Роспотребнадзора в г. Североуральск, г. Ивдель и Краснотуринск, г. Карпинск (по согласованию) |
| Л.Н. Новиков | Начальник ОНД Ивдельского городского округа, городского округа Пелым главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию) |
| Е.Л. Осокина | Представитель родительского комитета МКОУ СОШ №1 п. Пелым (для приемки МКОУ СОШ №1 п. Пелым) |
| С.А.Синева | Представитель родительского комитета МКОУ СОШ №2 п. Атымья ( для приемки МКОУ СОШ №2п. Атымья) |
| Р.Ю. Валуцкий | Инспектор дорожного надзора ГИБДД ММО МВД России «Ивельский» |
| М..А. Статуев | Начальник отделения полиции № 9 п. Пелым, МММ МВД «Ивдельский» |