

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
| от 28.03.2019 № 9  п. Пелым |

**Об утверждении Плана** **первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в городском округе Пелым**

В целях организации проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым, руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области», постановлением главы городского округа Пелым от 15.02.2019 №45 «Об организации проектной деятельности в Администрации городского округа Пелым», Уставом городского округа Пелым, Администрация городского округа Пелым

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в городском округе Пелым (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа, государственных и муниципальных учреждений городского округа Пелым и структурных подразделений администрации городского округа Пелым:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.

2.2. Организовать взаимодействие с ответственными исполнительными органами государственной власти Свердловской области по реализации на территории городского округа Пелым приоритетных проектов и программ.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым Ш.Т. Алиев

Утвержден:

постановлением администрации

городского округа Пелым

от 28.03.2019 № 9

**План**

**Первоочередных мероприятий по организации проектной**

**деятельности в городском округе Пелым**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативное и методическое обеспечение | | | |
| 1.1. | Разработка методических рекомендаций по осуществлению проектной деятельности в городском округе Пелым | в течение 2019 года | методические рекомендации, в том числе формы разработки и мониторинга проектов | Муниципальный проектный офис администрации городского округа Пелым |
| 1.2. | Методическое сопровождение организации проектной деятельности на муниципальном уровне, в том числе по отраслевым направлениям | в течение 2019 года | определение единых подходов, доведение информации в части организации проектной деятельности до органов местного самоуправления городского округа Пелым | Муниципальный проектный офис администрации городского округа Пелым |
| 1.3. | Информирование участников проектной деятельности по вопросам организации проектной деятельности | в течение 2019 года | доведение методических и организационных требований до участников проектной деятельности | Муниципальный проектный офис администрации городского округа Пелым |
| 2. | Организационные мероприятия | | | |
| 2.1. | Рассмотрение вопросов организации в городском округе Пелым проектной деятельности | в течение 2019 года | протокол заседания Председателя совета (Проектного комитета) | Муниципальный проектный офис администрации городского округа Пелым |
| 2.2. | Определение руководителей органов местного самоуправления городского округа Пелым и структурных подразделений администрации городского округа Пелым, ответственных за организацию проектной деятельности | в течение 2019 года | внесение изменений в должностные инструкции | Органы местного самоуправления городского округа Пелым, специалист по кадрам администрации городского округа Пелым |
| 2.3. | Формирование совета при Главе городского округа Пелым по стратегическим проектам социально-экономического развития городского округа Пелым | при необходимости | составы рабочих групп | руководители проектов |
| 3. | Обеспечение реализации проектов социально-экономического развития городского округа Пелым | | | |
| 3.1. | Координация работы и обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области с участниками проектной деятельности в городском округе Пелым | постоянно | реализация проектов социально-экономического развития городского округа Пелым | руководители проектов |
| 3.2. | Мониторинг хода реализации проектов социально-экономического развития городского округа Пелым | постоянно | формирование отчетных данных о ходе реализации проектов социально-экономического развития городского округа Пелым | Муниципальный проектный офис администрации городского округа Пелым |
| 4. | Обеспечение реализации федеральных и областных приоритетных проектов и программ (далее - приоритетные проекты)  на территории городского округа Пелым | | | |
| 4.1. | Координация работы по реализации приоритетных проектов на территории городского округа Пелым, обеспечение взаимодействия с проектными комитетами исполнительных органов государственной власти Свердловской области | постоянно | реализация на территории городского округа Пелым приоритетных проектов, достижение ожидаемых результатов приоритетных проектов | Муниципальный проектный офис администрации городского округа Пелым, руководители проектов |
| 4.2. | Мониторинг хода реализации приоритетных проектов на территории городского округа Пелым | постоянно | формирование отчетных данных о ходе реализации приоритетных проектов на территории городского округа Пелым | Муниципальный проектный офис администрации городского округа Пелым, руководители проектов |
| 4.3. | Обеспечение привлечения к рассмотрению результатов реализации приоритетных проектов на территории городского округа Пелым представителей общественных организаций, общественных советов, экспертных групп (далее - общественные организации) | постоянно | участие представителей общественных организаций в реализации приоритетных проектов на территории городского округа Пелым, выработка решений с учетом мнения представителей общественных организаций | Муниципальный проектный офис администрации городского округа Пелым, руководители проектов |