

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
| от 05.04.2021 № 108  п. Пелым  **О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы**  **в Великой Отечественной войне** |

Во исполнение подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, сохранения исторических и культурных традиций народов России, воспитания уважения исторических событий, формирования традиций городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провестив городском округе Пелым празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить:

1) [состав](consultantplus://offline/ref=F2F0B76EA3B3194C2E9A6E4AF43A49120E2C9CC021D0AA00B80AAFA446BF6A4A662D66DF598776C7D3D307DC2DSAE) организационного совета по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение № 1);

2) программу проведения праздника 9 мая 2021 года (приложение № 2);

3) план основных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (приложение № 3);

4) план подготовки и проведения праздника 9 мая 2021 года (приложение № 4);

5) положение о проведении фестиваля музыкального творчества «День Победы в память потомкам», в рамках проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (приложение № 5).

3. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории городского округа Пелым организовать работников и принять участие в фестивале музыкального творчества «День Победы в память потомкам».

4. Ответственность за организацию подготовки и проведение праздника Дня Победы возложить на организационный совет (А.А. Пелевина).

5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым Ш.Т. Алиев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  **УТВЕРЖДЕН:**  постановлением администрации городского округа Пелым  от 05.04.2021 № 108 |

# СОСТАВ

**организационного совета по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

|  |  |
| --- | --- |
| Пелевина Алена Анатольевна | - председатель организационного совета, заместитель главы администрации городского округа Пелым; |
| Миллер Александра Яковлевна | - секретарь организационного совета, специалист 1 категории городского округа Пелым; |
| Садртдинова Наталия Габдулхаевна | - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; |
| Баландина Татьяна Николаевна | - заместитель главы администрации городского округа Пелым; |
| Кушнир Наталья Павловна | - директор МКУ городского округа Пелым «Информационно-методический центр»; |
| Фомина Надежда Павловна | - заведующая МАДОУ детский сад «Колобок»; |
| Смирнова Татьяна Александровна | - директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; |
| Шашмурина Елена Михайловна | - директор МКОУ ДОД ДШИ; |
| Ульянова Ирина Анатольевна | - директор МКУК «Дом культуры п. Пелым»; |
| Касимова Светлана Васильевна | - директор МКУК «Дом культуры п. Атымья»; |
| Якимова Надежда Викторовна | - заведующий организационным отделом МКУ «Учреждение по ОД ОМС и МУ городского округа Пелым; |
| Шмырин Александр Федорович | - заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ; |
| Соболева Наталья Николаевна | - и. о. заведующий Пелымского отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»; |
| Зезюлина Светлана Валентиновна | - председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым; |
| Мохова Валентина Петровна | - заместитель директора по АХЧ МКУК «Дом культуры п. Пелым»; |
| Шарипкулова Алена Андреевна | - специалист 1категории администрации городского округа Пелым; |
| МВД | - представитель ОеП № 9 п. Пелым МО МВД РФ «Ивдельский» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  **УТВЕРЖДЕНА:**  постановлением администрации городского округа Пелым  от 05.04.2021 № 108 |

**Программа проведения праздника, посвященного Дню Победы**

**«День Победы в память потомкам»**

Дата проведения: 09.05.2021 г.

- дневная программа с 12-00 до 14.00 часов, место проведения - площадь перед администрацией городского округа Пелым

- вечерняя программа: место проведения - ДК п. Пелым по адресу пер. Чапаева, 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **время** | **место** | **содержание** | | **ответственный** |
| **Дневная программа** | | | | | |
| 1 | 12.00 -14.00 | п. Пелым (по схеме) | Легкоатлетическая эстафета «Весна – Пелым 2021» | | Миллер А.Я. |
| **Вечерняя программа** | | | | | |
| 2 |  | Площадь перед ДК | Встреча ветеранов. Регистрация, выдача символики. | | Садртдинова Н.Г. |
| 3 |  | Буфет ДК | Торжественный прием ветеранов главой городского округа Пелым, участвуют руководители градообразующего предприятия Пелымского ЛПУ МГ «Ветераны, низкий вам поклон» | | Пелевина А.А.  Садртдинова Н.Г.  Ульянова И.А.  Якимова Н.В.  Шмырин А.Ф. |
| 4 |  | Зрительный зал ДК | Торжественное мероприятие в программе:  Чествование ветеранов  Вручение подарков благотворительной акции «Предприниматели городского округа Пелым – ветеранам» | | Пелевина А.А.  Миллер А.Я.  Садртдинова Н.Г. |
| 5 |  | Зрительный зал ДК | Фестиваль музыкального творчества «День Победы в память потомкам» | | Ульянова И.А. |
| 6 |  | Площадь ДК | Праздничный салют | | Пелевина А.А. |
|  | | | | Приложение № 3  **УТВЕРЖДЕН:**  постановлением администрации городского округа Пелым  от 05.04.2021 № 108 | |

# ПЛАН

# основных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы

# в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
|  | Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения мероприятий | по мере необходимости | Пелевина А.А. |
|  | Распространение информации в средствах массовой информации о проводимых мероприятиях | весь период | Ульянова И.А.  Корнеева Е.В.  Ветошкина И.В. |
|  | Вакцинация ветеранов | весь период | Соболева Н.Н. |
|  | Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, связанных с организацией мероприятий | апрель 2021 | Миллер А.Я. |
|  | Организация тематического оформления фасадов учреждений и организаций ко Дню Победы | апрель 2021 | Баландина Т.Н. |
|  | Проведение акции «Предприниматели городского округа Пелым ветеранам» | апрель 2021 | Шарипкулова А.А.  Садртдинова Н.Г. |
|  | Создание тематических рубрик в газете «Пелымский вестник» и на канале «Первое Пелымское телевидение», посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны | апрель-июнь 2021 | Ульянова И.А. |
|  | Организация патриотических молодежных акций по оказанию помощи ветеранам, проведение уроков мужества, уроков памяти в образовательных учреждениях | апрель-июнь 2021 | Руководители образовательных учреждений |
|  | Конкурс проектных работ посвященные ВОВ | 6.04 – 7.05.2021 | МКУ ГОП ИМЦ |
|  | Подготовка и проведение военно-спортивной юнармейской игры «Зарница» | май | Миллер А.Я. |
|  | Музыкально-литературная композиция, посвященная 9 мая | май | МКОУ СОШ № 1 п. Пелым |
|  | Поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях здравоохранения или по месту жительства | май 2021 | Алиев Ш.Т.  Садртдинова Н.Г.  Зезюлина С.В. |
|  | Концерт. Выставка работ учащихся отделения ИЗО | 05.05.2021 | МКОУ ДОД ДШИ |
|  | Концерт «Наша славная победа».  Вечер отдыха для участников ВОВ и тружеников тыла с питанием «Помним всегда» | 08.05.2021 | МКУК ДК п. Атымья |
|  | Акция «Окна победы» | май 2021 |  |
|  | Акция Бессмертный полк» (жители выставляют у окон домов (размещают в окнах) таблички-фото родственников ВОВ | 09.05.2021 |  |
|  | Цикл книжных и журнальных выставок, посвященных Великой Отечественной войне | май-июнь  2021 | Ульянова И.А.  Смирнова Т.А.  Полывода Л.А. |
|  | Проведение легкоатлетических эстафет, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. | 09.05.2021 | Миллер А.Я. |
|  | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 06-07.05.2021 | Миллер А.Я.  Волонтеры |
|  | Торжественное мероприятие в программе:  Чествование ветеранов  Вручение подарков благотворительной акции «Предприниматели городского округа Пелым – ветеранам» | 09.05.2021 | Пелевина А.А.  Ульянова И.А.  Миллер А.Я. |
|  | Фестиваль музыкального творчества «День Победы в память потомкам» | 09.05.2021 | Ульянова И.А. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  **УТВЕРЖДЕН:**  постановлением администрации городского округа Пелым  от 05.04.2021 № 108 |

**План**

**подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
|  | Разработка программы праздника | до 19.04.21 | Пелевина А.А.  Миллер А.Я. |
|  | Сверка и составление списков ветеранов | до 19.04.21 | Садртдинова Н.Г. |
|  | Работа с индивидуальными предпринимателями для реализации акции «Предприниматели городского округа Пелым – ветеранам!» по формированию праздничных подарков (продуктовые наборы, наборы первой необходимости, скидки на услуги) | до 19.04.21 | Шарипкулова А.А. |
|  | Составление сводной сметы расходов на проведение праздника | до 23.04.21 | Пелевина А.А. |
|  | Заключение договоренностей по организации праздничного приема ветеранов (чайная пауза) | до 26.04.21 | Якимова Н.В. |
|  | Организация торжественного приема ветеранов в ДК | до 26.04.21 | Пелевина А.А.  Садртдинова Н.Г.  Якимова Н.В.  Шмырин А.Ф. |
|  | Изготовление и распространение афиш | до 30.04.21 | Ульянова И.А. |
|  | Приобретение праздничной открытки и конверта для ветерана, изготовление вкладыша к открыткам | до 01.05.21 | Якимова Н.В. |
|  | Приобретение сувенирной продукции с символикой | до 05.05.21 | Ульянова И.А. |
|  | Формирование списка участников фестиваля музыкального творчества «День Победы в память потомкам» | до 07.05.21 | Ульянова И.А. |
|  | Организация распространения пригласительных билетов ветеранам ВОВ и труженикам тыла | до 07.05.21 | Садртдинова Н.Г. |
|  | Формирование подарков для реализации акции «Предприниматели городского округа Пелым – ветеранам!» по формированию праздничных подарков (продуктовые наборы, наборы первой необходимости, скидки на услуги) | до 08.05.21 | Садртдинова Н.Г. |
|  | Приобретение цветов для ветеранов | 08.05.21 | Пелымское ЛПУМГ |
|  | Подготовка группы волонтеров по вручению подарков ветеранам | до 08.05.21 | Пелевина А.А.  Миллер А.Я. |
|  | Подготовка и проведение торжественного мероприятия | 09.05.21 | Пелевина А.А.  Миллер А.Я. |
|  | Фотографирование мероприятия | 09.05.21 | Корнеева Е.В. |
|  | Предоставление автотранспорта для перевозки ветеранов | 09.05.21 | Шмырин А.Ф. |
|  | Фестиваль музыкального творчества «День Победы в память потомкам» | 09.05.21 | Ульянова И.А. |
|  | Подготовка, организация и проведение легкоатлетической эстафеты «Весна – Победы» | 09.05.21 | Миллер А.Я. |
|  | Организация дежурства службы скорой помощи на празднике | 09.05.21 | Соболева Н.Н. |
|  | Организация и проведение видеорепортажа о проведении праздника | 09.05.21 | Ветошкина И.В.  Трефилова С. |
|  | Обеспечение правопорядка в период праздника | 09.05.21 | МВД |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  **УТВЕРЖДЕНО:**  постановлением администрации городского округа Пелым  от 05.04.2021 № 108 |

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении фестиваля музыкального творчества «День Победы в память потомкам», в рамках проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**1. Цели и задачи**

1. Фестиваль музыкального творчества «Победный май»проводится в целях пропаганды художественными средствами героической истории и славы Отечества, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан (далее - фестиваль).

2. Задачи:

- содействовать повышению интереса общественности к отечественной культуре;

- пропагандировать средствами музыкально-художественной выразительности героическую и трудовую славу Родины;

- формировать у населения чувства уважения к подвигу российского народа, родному краю, Родине, её истории, традициям;

- выявлять талантливых исполнителей и содействовать реализации их творческих способностей.

**2. Организаторы фестиваля**

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет МКУК «Дом культуры п. Пелым».

**3. Сроки проведения фестиваля**

Дата проведения – **09 мая 2021 года**

Время проведения – **будет сообщено дополнительно**

Место проведения: зрительный зал ДК

**4. Порядок и условия проведения фестиваля**

**Вокал** (эстрадный вокал, академический, народный вокал и т.п.) - соло, дуэты, трио, ансамбли, группы, хоровые коллективы.

**Художественное слово** (монолог, стихотворение, инсценировка песни, отрывок из произведения, театральная постановка и т.п.).

**Хореография** (классическое, эстрадное, народное) - соло, дуэты, ансамбли.

Каждый участник имеет право участвовать в одной, или нескольких номинациях, представив ***только одно*** произведение. В случае совпадения исполняемых номеров от заявителей, к участию в конкурсе допускается исполнитель, подавший ***заявку ранее.***

**5. Заявка**

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: МКУК «ДК п. Пелым», пер. Чапаева, 1, отдел досуга, в письменной или устной форме по телефону: 2-77-46 с 8.00. до 17.00, кроме воскресения и понедельника.