**Муниципальная программа**

**городского округа Пелым**

**«Развитие культуры в**

**городском округе Пелым до 2022 года»**

Утверждена постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 №20 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»

(в редакции от 21.06.2018 № 216)

**Муниципальная программа городского округа Пелым**

**«Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»**

(в редакции от 21.06.2018 № 216)

**Паспорт**

**Муниципальной программы городского округа Пелым**

**«Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» | Администрация городского округа Пелым, отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2022 годы. |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель:  Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры.  Задача 2. Создание условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры.  Задача 3. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа Пелым.  Задача 4. Возрождение и развитие этнического туризма и народных промыслов.  Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры.  Задача 6. Содействие гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений  Задача 7. Создание условия для получения дополнительного образования и занятости детей  Задача 8. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи.  Задача 9. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры в городском округе Пелым. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | [Подпрограмма 1](#Par322). «Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства»  [Подпрограмма 2](#Par938). «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1) увеличение количества мероприятий культурно-досуговой направленности;  2) рост ежегодной посещаемости муниципальных библиотек и музеев;  3) сохранение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  4) рост туристических маршрутов с посещением исторических мест округа;  5) развитие народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства;  6) рост доходов от оказания платных услуг населению;  7) сохранение и увеличение количества клубных формирований;  8) уровень удовлетворенности населения городского округа Пелым качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры;  9) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек;  10) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области;  11) доля детей городского округа Пелым, охваченных дополнительным образованием и занятостью;  12) количество учреждений культуры, укрепивших материально-техническую базу.  13) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | **ВСЕГО:** 128721,9 тыс.руб.  в том числе: по годам реализации  2016 год – 14 762, 0 тыс. руб.;  2017 год – 17386,5 тыс.руб.;  2018 год – 19515,0 тыс.руб.;  2019 год – 20515,0 тыс.руб.;  2020 год – 18515,0 тыс.руб.;  2021 год – 18 279, 4 тыс.руб.;  2022 год – 19 749, 0 тыс.руб. из них:  областной бюджет: 380,0 тыс.руб.  в том числе: по годам реализации  2016 год – 0,0 тыс.руб.;  2017 год – 0,0 тыс. руб.;  2018 год – 0,0 тыс.руб.;  2019 год –0, 0 тыс.руб.;  2020 год – 0, 0 тыс.руб.;  2021 год – 100, 0 тыс. руб.;  2022 год – 280, 0 тыс.руб. местный бюджет: 128236,9 тыс.руб.  в том числе: по годам реализации  2016 год – 14 762, 0 тыс.руб.;  2017 год – 17386,5 тыс. руб.;  2018 год – 19515 ,0 тыс.руб.;  2019 год – 20515 ,0 тыс.руб.;  2020 год – 18515 ,0 тыс.руб.;  2021 год – 18 129, 4 тыс.руб.;  2022 год – 19 414, 0 тыс.руб.  внебюджетные источники: 105, 0 тыс. руб.  в том числе: по годам реализации  2016 год – 0,0 руб.;  2017 год – 0,0 тыс.руб.;  2018 год – 0,0 тыс.руб.;  2019 год – 0,0 тыс.руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 50,0 тыс.руб.;  2022 год – 55,0 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Официальный сайт городского округа Пелым http://www.go.pelym-adm.info |

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2022 года»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2022 ГОДА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | № цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | | | | | | | Источник значений показателей |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства» | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1. | Цель: Сохранение культурного потенциала городского округа Пелым и создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры, духовно-нравственное развитие личности и обеспечения равных возможностей  доступа к культурным ценностям всех жителей городского округа | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1. | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1.1.1. | Целевой показатель 1  Рост ежегодной посещаемости муниципального музея | | количество посещений на 1000 жителей | 410 | 429 | 430 | 440 | 450 | 455 | 460 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 5 | 1.1.1.2. | Целевой показатель 2  Число посещений муниципальных библиотек | | тыс. человек | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 20,0 | 21,7 | 21,75 | 21,8 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 6 | 1.1.1.3. | Целевой показатель 3  Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 жителей | | единиц | 140 | 220 | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 7 | 1.1.1.4. | Целевой показатель 4  Количество реализованных выставочных музейных проектов | | единиц | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 | 50 | 50 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 8 | 1.1.1.5. | Целевой показатель 5  Доля объектов из числа учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры в городском округе Пелым, доступных для маломобильных групп населения | | проценты | 0 | 30 | 30 | 60 | 60 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 9 | 1.1.2. | Задача 2. Создание условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры. | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.1.2.1 | Целевой показатель 1  Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 11 | 1.1.2.2. | Целевой показатель 2  Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в общем количестве муниципальных музеев | | процентов | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 12 | 1.1.2.3. | Целевой показатель 3  Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | | процентов | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 13 | 1.1.2.4. | Целевой показатель 4  Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети Интернет | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 14 | 1.1.2.5. | Целевой показатель 5  Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге муниципальной библиотеки (по сравнению с предыдущим годом) | | процентов | 60 | 60 | 55 | 45 | 35 | 10 | 10 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 15 | 1.1.2.6. | Целевой показатель 6  Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества | | процентов | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 16 | 1.1.2.7. | Целевой показатель 7  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | | процентов | 48 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 17 | 1.1.3 | Задача 3. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа Пелым | | | | | | | | | | |
| 18 | 1.1.3.1 | Целевой показатель 1  Увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий ( в сравнении с 2012 годом (от 8985 посещ) | | процентов | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 19 | 1.1.3.2. | Целевой показатель 2  Увеличение численности участников культурно досуговых мероприятий (от 2015 года | | процентов | 8 | 4,2 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,8 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 20 | 1.1.3.3 | Целевой показатель 3  Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-массовых мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 18 лет | | процентов | 6 | 65 | 68 | 70 | 75 | 76 | 77 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 21 | 1.1.3.4. | Целевой показатель 4  Количество клубных формирований | | единиц | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 22 | 1.1.3.5. | Целевой показатель 5  Количество участников клубных формирований | | человек | 600 | 600 | 620 | 620 | 630 | 630 | 640 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 23 | 1.1.3.6. | Целевой показатель 6  Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 24 | 1.1.4. | Задача 4. Возрождение и развитие этнического туризма и народных промыслов. | | | | | | | | | | |
| 25 | 1.1.4.1. | Целевой показатель 1  Количество туристических походов в этническую деревню | | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 26 | 1.1.4.2. | Целевой показатель 2  Доля учреждений культуры развивающих народные художественные промыслы | | процентов | 50 | 33 | 33 | 66 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 27 | 1.1.4.3. | Целевой показатель 3  Количество выставок, фестивалей, конкурсов, мастер-классов | | единиц | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 28 | 1.1.4.4. | Целевой показатель 4  Количество мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусств | человек | | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 29 | 1.1.5. | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры. | | | | | | | | | | |
| 30 | 1.1.5.1. | Целевой показатель 1  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | | процентов | 82,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 31 | 1.1.5.2. | Целевой показатель 2  Среднесписочная численность работников учреждений культуры | | человек | 21,5 | 21 | 19,75 | 19 | 19 | 19 | 19 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 32 | 1.1.5.3. | Целевой показатель 3  Доля основного персонала муниципальных учреждений культуры, повысившего квалификацию | | процентов | 16,8 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 33 | 1.1.5.4. | Целевой показатель 4  Удельный вес квалифицированных работников в сфере культуры в общей численности работников сферы культуры | | процентов | 85 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 34 | 1.1.6. | Задача 6. Содействие гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений | | | | | | | | | | |
| 35 | 1.1.6.1 | Целевой показатель 1  Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве граждан принимавших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории городского округа Пелым | | процентов | - | - | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 36 | 1.1.6.2. | Целевой показатель 2  Численность участников мероприятий, направленных на развитие и урегулирование межнациональных отношений | | тыс. чел. | - | - | 1, | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 37 | 1.1.7. | Задача 7. Создание условия для получения дополнительного образования и занятости детей. | | | | | | | | | | |
| 38 | 1.1.7.1. | Целевой показатель 1  Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих в городском округе Пелым | | процентов | 6,2 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 39 | 1.1.7.2. | Целевой показатель 2  Доля детей привлекаемых к участию в конкурсных, творческих мероприятиях, от общего кол-ва детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих в городском округе Пелым | | процентов | 5,8 | 6 | 6,2 | 7 | 8 | 8 | 8 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 40 | 1.1.8. | Задача 8. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи | | | | | | | | | | |
| 41 | 1.1.8.1 | Целевой показатель 1  Количество творчески одаренных детей, участвующих в летней оздоровительной кампании | | человек | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 42 | 1.1.8.2. | Целевой показатель 2  Количество творчески одаренных детей, получивших грамоты, дипломы за победу в конкурсах или фестивалях муниципального, областного, российского и международного уровней | | человек | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 43 | 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» | | | | | | | | | | |
| 44 | 2.2. | Цель: сохранение культурного потенциала городского округа Пелым и создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям всех жителей городского округа | | | | | | | | | | |
| 45 | 2.2.1. | Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры в городском округе Пелым. | | | | | | | | | | |
| 46 | 2.2.1.1 | Целевой показатель 1  Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных  учреждений | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 47 | 2.2.1.2 | Целевой показатель 2  Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | | процентов | 75 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |
| 48 | 2.2.1.3 | Целевой показатель 3  Доля расходов на культуру в общем бюджете городского округа Пелым | | процентов | - | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р;  ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП; |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Пелым

от \_\_03.2018 №\_\_\_

Приложение N 2

к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2022 года»

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2022 ГОДА»**

**(**с изменениями от 21.06.2018 года постановление № 216)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N строки | Наименование мероприятия / источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, | | | | | | | | Номер целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| тыс. рублей | | | | | | | |
| всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, | 128721,9 | 14762 | 17386,5 | 19515 | 20515 | 18515 | 18279,4 | 19749 |  |
| в том числе: |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 |  |
| 4 | местный бюджет | 128236,9 | 14762 | 17386,5 | 19515 | 20 515 | 18515 | 18129,4 | 19414 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства. развитие образования в сфере культуры т искусства»** | | | | | | | | | |
| 7 | **Всего по подпрограмме,** | **35728,636,636** | **4196,668** | **5626,481** | **7424,329** | **7265,329** | **7265,329** | **1670** | **2280,5** |  |
| **в том числе:** |
| 8 | **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **областной бюджет** | **380** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **280** |  |
| 10 | **местный бюджет** | **35189,636** | **4196,668** | **5626,481** | **7265,329** | **8265,329** | **6265,329** | **1570** | **2000,5** |  |
| 11 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **1. Капитальные вложения** | | | | | | | | | |
| **13** | **Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:** | **17089,158** | **380,5** | **397** | **6532,329** | **7477,329** | **427,5** | **682** | **1192,5** |  |
| **14** | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **15** | **областной бюджет** | **380** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **280** |  |
| **16** | **местный бюджет** | **16709,158** | **380,5** | **397** | **6532,329** | **7477,329** | **427,5** | **582** | **912,5** |  |
| **17** | **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **18** | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | |
| **20** | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **21** | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **22** | **местный бюджет** | **12817,658** | **0** | **0** | **5767,829** | **7049,829** | **0** | **0** | **0** |  |
| **23** | **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 24 | Мероприятие 1. | **12817,658** | **0** | **0** | **5767,829** | **7049,829** | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.5. |
| Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест - всего | 1.1.3.1 |
| из них: | 1.1.3.2 |
|  | 1.1.3.4 |
|  | 1.1.3.5 |
|  | 1.1.3.6. |
|  | 2.2.1.2 |
| 25 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | местный бюджет | 12817,658 | 0 | 0 | 5767,829 | 7049,829 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 30 | Иные капитальные вложения всего, в том числе | 4271,5 | 380,5 | 397 | 764,5 | 427,5 | 427,5 | 682 | 1192,5 |  |
| 31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | областной бюджет | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 |  |
| 33 | местный бюджет | 3891,5 | 380,5 | 397 | 764,5 | 427,5 | 427,5 | 582 | 912,5 |  |
| 34 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 2. | 1967 | 290,5 | 147 | 514,5 | 177,5 | 177,5 | 100 | 560 | 2.2.1.2 |
| мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, |
| - всего |
| из них |
| 36 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | областной бюджет | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 |  |
| 38 | местный бюджет | 1587 | 290,5 | 147 | 514,5 | 177,5 | 177,5 | 0 | 280 |  |
| 39 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | Мероприятие 3. | 2304,5 | 90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 582 | 632,5 | 1.1.1.2 |
| Комплектование книжных фондов библиотек | 1.1.1.3 |
| - всего: | 1.1.2.5 |
| из них |  |
| 41 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | местный бюджет | 2304,5 | 90 | 250 | 250 | 250 | 250 | 582 | 632,5 |  |
| 43 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | **2. Прочие нужды** | | | | | | | | | |
| 45 | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **18639,478** | **3816,168** | **5229,481** | **892** | **788** | **5837,829** | **988** | **1088** |  |
| 46 | **областной бюджет** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 47 | **местный бюджет** | **18639,478** | **3816,168** | **5229,481** | **892** | **788** | **5837,829** | **988** | **1088** |  |
| 48 | **внебюджетные источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 49 | Мероприятие 4. | 55 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.1.1.5 |
| Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2.2.1.2. |
| - всего |  |
| из них |  |
| 50 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | местный бюджет | 55 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 52 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | Мероприятие 5. | 3760 | 440 | 550 | 500 | 500 | 500 | 620 | 650 | 2.2.1.1. |
| Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной программы | 2.2.1.3. |
| (мероприятия в сфере культуры и искусства) |  |
| - всего |  |
| из них |  |
| 54 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | местный бюджет | 3760 | 440 | 550 | 500 | 500 | 500 | 620 | 650 |  |
| 56 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | Мероприятие 6. Организация деятельности историко-краеведческого музея, приобретение оборудования для хранения музейных предметов и музейных коллекций - всего | 420 | 0 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 1.1.1.1. |
| из них: | 1.1.1.4. |
| 58 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 | местный бюджет | 420 | 0 | 40 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |  |
| 60 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | Мероприятие 7. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек - всего | 199 | 0 | 64 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1.1.1.2 |
| из них: | 1.1.2.4; |
|  | 1.1.2.6 |
| 62 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | местный бюджет | 199 | 0 | 64 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 |  |
| 64 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | Мероприятие 8. Создание музейных интерьеров, интерактивных программ, виртуальных проектов, экспозиций и выставок - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1 |
| из них: | 1.1.2.2. |
|  | 1.1.2.7. |
| 66 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 69 | Мероприятие 9 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории городского округа Пелым - всего | 70 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.1.3.1 |
| из них: | 1.1.3.2 |
|  | 1.1.3.3 |
| 70 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 | местный бюджет | 70 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 72 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 73 | Мероприятие 10. Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа Пелым, - всего | 190 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 1.1.3.3 |
| из них: | 1.1.4.1 |
|  | 1.1.4.2 |
|  | 1.1.4.3 |
|  | 1.1.4.4. |
|  | 1.1.6.1 |
|  | 1.1.6.2 |
|  | 1.1.7.1 |
|  | 1.1.7.2 |
| 74 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | местный бюджет | 190 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |  |
| 76 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | Мероприятие 11. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм комплексной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, проведение работ по формированию и актуализации проектно-сметной документации, проектно-изыскательским работам - всего | 13127,478 | 3371,168 | 4417,481 | 104,0 | 0 | 5049,829 | 65 | 120 | 2.2.1.3 |
| из них: | 2.2.1.3 |
|  | 2.2.1.1 |
|  | 1.1.8.1. |
|  | 1.1.8.2 |
| 78 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | местный бюджет | 13127,478 | 3371,168 | 4417,481 | 104,0 | 0 | 5049,829 | 65 | 120 |  |
| 80 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 81 | Мероприятие 12. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети Интернет, - всего | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1. |
| из них: | 1.1.2.2. |
| 82 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | местный бюджет | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 84 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 | Мероприятие 13. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, - всего | 788 | 0 | 103 | 128 | 128 | 128 | 143 | 158 | 1.1.2.3. |
| из них: | 1.1.2.4 |
|  | 1.1.2.5 |
| 86 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | местный бюджет | 788 | 0 | 103 | 128 | 128 | 128 | 143 | 158 |  |
| 88 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 89 | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 90 | **2.1. Прочие нужды** | | | | | | | | | |
| 100 | **Всего по подпрограмме,** | **92993,264** | **10565,332** | **11760,019** | **12090,671** | **12249,671** | **12249,671** | **16609,4** | **17468,5** |  |
| **в том числе:** |
| 101 | **областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 102 | **местный бюджет** | **92888,264** | **10565,332** | **11760,019** | **12090,671** | **12249,671** | **12249,671** | **16559,4** | **17413,5** |  |
| 103 | **внебюджетные источники** | **105** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** | **55** |  |
| 104 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой деятельности - всего | 87116,264 | 10547,332 | 11742,019 | 12070,671 | 12229,671 | 12229,671 | 13803,4 | 14493,5 | 1.1.5.1 |
| из них: | 1.1.5.2 |
|  | 1.1.5.3 |
|  | 1.1.2.6 |
|  | 1.1.3.4 |
|  | 1.1.3.5 |
| 105 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 106 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 107 | местный бюджет | 87275,264 | 10547,332 | 11742,019 | 12070,671 | 12229,671 | 12229,671 | 13803,4 | 14493,5 |  |
| 108 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 109 | Мероприятие 2. Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры - всего | 136 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.1.5.4. |
| из них: |
| 110 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | местный бюджет | 136 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 113 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 | Мероприятие 3 | 5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786 | 2955 | 1.1.3.6. |
| Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы детской школы искусств, создание условий для обеспечения деятельности ДШИ – всего, | 1.1.7.1. |
| из них: | 2.2.1.3 |
| 115 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | местный бюджет | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2736 | 2900 |  |
| 118 | внебюджетные источники | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**

**муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование  объекта капитального   строительства (реконструкции)/  Источники расходов  на финансирование объекта капитального  строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального  строительства (реконструкции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | | Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| в текущих  ценах  (на момент  составления проектно-  сметной  документации) | в ценах  соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод  (завершение) | всего | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | седьмой год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 1 | Объект 1: Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест | п. Пелым, пер.  Чапаева, 7 | муниципальная | 107365,67 | 119375,09 | 2018 | 2019 | 119375,09 | 31111,2 | 88263,89 |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО по объекту 1,  в том числе | п. Пелым, пер.  Чапаева, 7 | муниципальная | 107365,67 | 119375,09 | 2018 | 2019 | 119375,09 | 31111,2 | 88263,89 |  |  |  |  |  |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 107437,581 | 28000,0 | 79437,59 |  |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 11937,509 | 3111,2 | 8826,3 |  |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВСЕГО  по объекту 2,  в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* заключение на проект, выданное ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»

<1> В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.