Утвержден приказом отдела ОКСиДМ от 27.08.2014 г №26 «Об утверждении плана мероприятий по формированию и внедрению на территории городского округа Пелым независимой оценки качества работы образовательных организаций»

План мероприятий

### по внедрению на территории городского округа Пелым независимой системы оценки качества работы муниципальных образовательных организаций

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| Создание рабочей группы | август 2014 | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым | Координация работы по организации и внедрению независимой оценки качества образовательных организаций городского округа Пелым, Обеспечение готовности к внедрению на территории городского округа Пелым независимой оценки качества работы образовательных организаций. Координация действий ведомств, негосударственных структур, общественных по повышению качества условий образовательного процесса, реализуемых образовательными организациями образовательных программ, результатов освоения образовательных программ, определяемых федеральными государственными образовательными стандартами и потребностями потребителей образовательных услуг. |
| Осуществление сравнительного анализа текущего состояния комплекса условий для оценки качества работы образовательных организаций и условий, предусмотренных методическими рекомендациями Минобрнауки Российской Федерации | сентябрь 2014 | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, рабочая группа |  |
| Разработка плана мероприятий | сентябрь 2014 | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, рабочая группа |  |
| Формирование Общественного совета | сентябрь 2014 | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, рабочая группа | Обеспечение: - готовности к осуществлению независимой оценки качества работы образовательных организаций; - общественной составляющей мониторинга системы образования; - готовности к осуществлению мониторинга общественного мнения по вопросу качества работы образовательных организаций; - государственно-общественного управления качеством образования. |
| Разработка и утверждение Положения о независимой системе оценки работы образовательных организаций | сентябрь 2014 | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, рабочая группа | Формирование Положения о независимой системы оценки качества работы образовательных организаций в городском округе Пелым. |
| Организационный этап |
| Формирование предложений в стратегию проведения независимой оценки качества работы образовательных организаций в текущем календарном году | январь 2015 | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, рабочая группа | Предложения в стратегию проведения независимой оценки качества работы образовательных организаций в текущем календарном году (оценочных процедур с учетом актуальных интересов и потребности учредителей образовательных организаций, потребителей образовательных услуг). |
| Определение стратегии проведения независимой оценки качества работы образовательных организаций в текущем календарном году | январь 2015 | Общественный совет | Проект стратегии проведения независимой оценки качества работы образовательных организаций в текущем календарном году (перечень МО, перечень образовательных организаций, перечень показателей, перечень источников информации, перечень оценочных процедур, сроков и периодичности проведения, исполнители: эксперты, организации, общественные, общественно-профессиональные организации, потребность и перечень рейтингов, на муниципальном, региональном уровнях, потребность и содержание технического задания на разработку методики оценки, в том числе рейтингов). Перечень показателей деятельности образовательных организаций, предлагаемых для оценки, предложения по периодичности, механизмам получения информации, показатели для рейтингования образовательных организаций. |
| Организация и проведение общественного обсуждения критериев планируемых оценочных процедур | февраль 2015 | Общественный совет | Обеспечение информационной доступности к результатам оценки качества образования. Утверждение перечня показателей деятельности образовательных организаций, предлагаемых для оценки, предложения по периодичности, механизмам получения информации. |
| Координация деятельности по организации общественной оценки качества образования | май-ноябрь | Общественный совет | Обеспечение внедрения на территории Свердловской области независимой системы оценки качества работы образовательных организаций. |
| Координация деятельности общественных советов | ежемесячно | Рабочая группа |  |
| Организация мероприятий с участием общественных организаций, профессиональных сообществ по вопросу внедрения независимой оценки качества работы образовательных организаций | ежемесячно | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, рабочая группа, Общественный совет | Обеспечение информационной доступности к результатам оценки качества образования. Обеспечение общественной составляющей мониторинга системы образования. |
| Организационно-техническое обеспечение работы общественных советов по проведению независимой системы оценки работы образовательных организаций | в течение календарно го года | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, | Развитие инфраструктуры, обеспечивающей проведение контрольно-оценочных процедур в рамках системы оценки качества образования, качества работы образовательных организаций. |
| Информационное сопровождение независимой системы оценки работы образовательных организаций | весь период | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, Общественный совет | Обеспечение информационной доступности к результатам оценки качества образования. Формирование раздела на сайте администрации городского округа Пелым, на сайтах образовательных организаций |
| Мониторинг реализации мероприятий плана | в течение календарно го года | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым | Управление и контроль хода внедрения независимой системы оценки деятельности образовательных организаций. |
| Этап сбора информации о деятельности ОО |
| Проведение оценочных процедур | В сроки, предусмотренные порядком проведения оценочных процедур | Общественный совет, отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, рабочая группа, экспертная организация | Наличие информации, необходимой для построения рейтингов образовательных организаций. Проведение стандартизированных процедур для оценки качества образования в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым. |
| Экспертиза информации по показателям деятельности образовательной организации, предусмотренной законодательством в области образования и размещенной в открытом доступе на официальных электронных ресурсах образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети Интернет |  | Общественный совет, отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, рабочая группа, экспертная организация | Наличие информации, необходимой для построения рейтингов образовательных организаций. Повышение мотивации учителей и руководителей образовательных учреждений к модернизации образования. Информирование общественности, управление по результатам. |
| Участие в федеральных экспериментах по оценке качества образования | В сроки, установленные МОиНРФ | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, образовательные организации | Интеграция системы оценки качества образования в общероссийскую систему оценку качества образования. |
| Аналитический этап |
| Рейтингование образовательных организаций | В сроки, предусмотренные порядком проведения оценочных процедур | Общественный совет, экспертная организация | Повышение мотивации учителей и руководителей образовательных организаций к модернизации образования. Реализация стимулирующих принципов оплаты труда руководящих и педагогических работников и финансирования образовательных организаций. |
| Формирование предложений по улучшению качества предоставляемых услуг | В сроки, предусмотренные порядком проведения оценочных процедур | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, образовательные организации, | Наличие основы для управления качеством образования по результатам оценки качества образования в разрезе городского округа, ОУ по уровням образования. Информирование общественности, управление по результатам совершенствование содержания и способов организации образовательного процесса в образовательных организациях для достижения соответствия результатов освоения образовательных программ современным требованиям в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. |
| Размещение в открытом доступе результатов независимой оценки работы образовательных организаций | по мере обработки информации | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, Общественный совет | Реализация стимулирующих принципов оплаты труда учителей и финансирования образовательных учреждений Обобщение и тиражирование опыта работы передовых, инновационных образовательных организаций для других образовательных организаций, регионов. Обеспечение информационной доступности к результатам оценки качества образования. |
| Разработка, согласование с органами государственно-общественного управления образовательных организаций и утверждение планов мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций | декабрь 2015 | отдел ОКСиДМ администрации ГО Пелым, образовательные организации, Общественный совет, МОПОСО (рабочая группа), экспертная организация | Улучшение качества услуг, предоставляемых образовательными организациями, повышение качества образования. |